## 污染源普查 (hidden)
附件
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 计分方式 | 评价得分 |  |  | 检查结果和证据落实情况
产出 | 30 | 项目产出 | 30 | 实际完成率 | 10 | 实际项目完成情况（建设内容及要求）与计划比较，计算完成率。 | 10 | 1、实际完成数量与计划完成数量的比值； 2、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%； 3、对产出种类较多的项目，首先分类计算单一类别的实际完成率，再按资金量加权计算总体实际完成率。 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*分值； 实际完成率≥100%，满分； 变化比率根据实际情况而定。 |  | 2014年福彩公益金项目绝大部分是敬老院改造、社区养老服务站建设，及一些经费等。建设项目的补助可比 |  | 乡镇提供数据
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 完成及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 5; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 各项目实际完工时间与计划比较，计算及时率。; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 5 | 1、实际完成项目耗时与计划完成项目耗时的对比； 2、完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%； 3、对产出种类较多的项目，首先分类计算单一类别的完成及时率，再按资金量加权计算出总体的实际及时率。 | 完成及时率＞150%，得零分； 100%≤完成及时率≤150%，得分=满分-（完成及时率-1）*分值； 完成及时率≤100%，满分。 |  | 部分长期性项目未完工，查看资料和现场来判断 | 有2个项目为长期项目--殡葬、社区服务中心680万元 | 乡镇提供数据及资料
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 质量达标率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 10; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 项目达标的数量与实际产出数量相比较，计算达标率。; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 10 | 1、质量达标的产出数量与总产出数量的比值； 2、质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%； 3、质量达标通常是指项目本身的质量符合项目设定的标准以及行业标准、历史标准，也包括项目运行所产出的产品的质量达标。 | 质量达标率≥100%，得满分； 60%≤质量达标率＜100%，得分=实际质量达标率*分值； 质量达标率＜60%，得零分。 |  | 查看验收合格情况、项目建设具体内容等 |  | 养老服务站资料在民政局，其他资料在乡镇,均有验收表
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 预算偏离度; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 5; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 项目实际成本与预算成本的差异率。; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 5 | 项目实施对成本控制的有效性。 1、实际成本与预算成本的差额绝对值与预算成本的比值 2、成本偏离度=[（实际成本-预算成本）/预算成本]×100%。 | 偏离5%以内得满分；5%-10%得4分；11%-20%每增加1%在4分基础上扣0.4分；大于20%得0分 |  | 用计划或项目预算与实际进行比较 |  | 乡镇提供数据
效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 25 | 摸清全区污染源情况 | 8 | 如：全面清理全区污染源，以利于政府决策。 | 实际评价时，可根据项目特点和反映项目效果的关键点将四级指标进一步及细化，其细项分值可根据项目实际情况及关注程度确定。 对现阶段难以量化的效益指标，可进行定性描述和评价。 |  | 2014年主要是敬老院改造和社区养老服务站的建设 |  | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 改善环境质量; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 7 | 如：便于制定整治措施，改善环境。 |  |  |  |  | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 有利于保护人民的生命财产安全; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 5 | 如：在普查过程中发现重大污染事件，及时处理可阻止事态进一步恶化。 |  |  |  |  | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 体现政府治理污染的决心，提升政府形象; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 5 | 如：项目得到附近受益居民的肯定。 |  |  | 社区服务项目等支出 |  | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 可持续影响; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 5; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 对运作机构的影响; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 对机构设置、制度建立、管理创新、技术创新方面的影响。 |  |  | 问卷 |  | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 对受益人的影响; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 3 | 项目完成后居民能安心生活、工作 |  |  | 问卷 |  | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 项目的可持续性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 在污染源普查覆盖面、资金、普查结果运用等方面是否可持续。 |  |  | 问卷 |  | 问卷
满意度 | 10 | 满意度 | 10 | 社会公众满意度 | 10 | 对污染源普查项目的满意度 | 3 | 对污染源普查项目涉及的范围和覆盖面等的满意度。 | 满意度≥90%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。 |  | 问卷 |  | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 对污染源普查项目工作的满意度; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 3 | 对项目实施单位的工作效率、工作态度的满意度。 | 满意度≥90%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。 |  | 问卷 |  | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 对污染源普查项目效果的满意度; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 4 | 对污染防治起到的作用和效果的满意度。 | 满意度≥90%：2分；≥80%：1.5分；≥70%：1分；≥60%：0.5分；否则0分。
管理 | 30 | 决策管理 | 4 | 立项依据 | 1 | 依据充分合理 | 1 | 1、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 2、项目根据需要制定。 | 满足其中一项得满分。 |  | 国家政策及建设项目的相关规定 |  | 民政局收取渝委办〔2013〕48号文件，区头文件十项民生工程；乡镇立项资料：有2个项目为长期项目--殡葬、社区服务中心680万元
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 立项规范; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 3; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 论证充分; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 项目是否对以下内容进行了充分论证： 1、项目实施的必要性、急迫性； 2、项目经济可行性； | 符合1分，否则0分。 |  | 部分小项目是上级政策要求要实施 | 可能不充分
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 申报、批复程序合规; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 项目是否按照规定的程序申请设立： 1、项目符合申报条件。 2、项目申报、审批程序符合相关规定，相关手续完善。 | 符合1分，否则0分。 |  | 按照基本建设程序进行检查；经费性补助对照政策文件。
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 项目实施调整履行相应手续; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 项目实施调整履行了报批程序并得到批复。 | 符合1分，否则0分。 |  | 对照相关政策进行判断
|  | 资金管理 | 13 | 资金分配 | 2 | 分配程序规范 | 1 | 资金分配过程履行了规定的程序，实行集体决策。 | 符合1分，否则0分。 |  | 是按程序
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 分配方法科学; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 资金分配科学，将绩效信息、监督检查、审计情况纳入分配参考。 | 符合1分，否则0分。 |  | 无分配方法科学的依据 | 涉及区财政 | 涉及区财政
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 资金到位; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2.5; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 资金到位率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2.5 | 实际到位资金与计划投入资金的比率。 | 资金到位率＜60%，得零分； 60%≤资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 资金到位率≥100%，满分 |  | 100%
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 到位及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2.5; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 到位及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2.5 | 及时到位资金与应到位资金的比率。 | 到位及时率＜60%，得零分； 60%≤到位及时率<100%，得分=到位及时率*分值； 到位及时率≥100%，满分 |  | 100%
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 制度建设; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 制度健全性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2 | 1、已制定或具有相应的项目资金管理办法； 2、项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定。 | 每符合1项得1分。 |  | 参照市级，区民政局也制定有
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 资金使用合规性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 资金审批; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 0.5 | 资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位；相关凭据是否完整合规。 | 符合得0.5分 |  | 不归民政局管 | 涉及区财政 | 涉及区财政
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 资金拨付; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 0.5 | 1、资金拨付程序是否规范，拨付方式是否符合规； 2、资金拨付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式拨付。 | 符合得0.5分 |  | 不归民政局管 | 涉及区财政 | 涉及区财政
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 资金用途; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 0.5 | 1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合得0.5分 |  | 不归民政局管 | 涉及区财政 | 涉及区财政，民政局收取审计报告
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 资金核算; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 0.5 | 资金使用是否按规定进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。 | 符合得0.5分 |  | 不归民政局管 | 涉及区财政 | 涉及区财政
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 财务监控有效性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 监控措施; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制； 2、是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。 | 每符合1项得0.5分 |  | 民政局、财政局、审计局等经常对实施单位进行检查
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 监控有效; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。 | 符合1项得1分。
|  | 业务 管理 | 13 | 组织管理 | 2 | 机构设置 | 1 | 1、是否建立组织机构或落实专人负责； 2、机构运转协调、有效，建立协调会签机制。 | 每符合1项得0.5分 |  | 也检查民政局 | 实施单位进行了解
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 人员配备; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 人员数量是否与项目匹配；是否有合理数量专业人员。 | 每符合1项得0.5分 |  | 也检查民政局 | 实施单位进行了解
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 制度健全; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 制度健全性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2 | 1、已制定或具有相应的业务管理制度； 2、业务管理制度合法、合规、完整。 | 每符合1项得1分。 |  | 也检查民政局 | 实施单位进行了解
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 制度执行有效性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 3; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 项目管理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 2、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 3、已制定的制度是否具有可操作性。 | 每符合1项得0.3分，全部符合1分。 |  |  | 实施单位进行了解
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 项目手续; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 项目调整及支出调整手续是否完备。 | 符合得1分。 |  |  | 实施单位进行了解
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 资料管理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 项目相关文件、资料等是否齐全并及时归档。 | 符合得1分。 |  |  | 实施单位进行了解
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 项目质量可控性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 质量监控; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2 | 项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，包括制定方案、组织考评检查、事后调查总结等必要的控制措施和手段。 | 符合得2分。 |  | 也检查民政局（建设项目之外的部分） | 实施单位进行了解 |  | 依靠监理单位
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 三级指标: 跟踪管理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 4; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 跟踪方式; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 是否按项目特点选择适宜的过程跟踪方式，并明确人员、时间和具体内容。 | 符合得1分。 |  | 业务科室不定期检查，大项目有中介机构跟踪审计 |  | 民政局询证大项目跟踪审计结果 |  | 审计局
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 跟踪报告; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 1 | 是否对跟踪情况形成报告，并向上级主管部门或领导汇报。 | 符合得1分。 |  | 待查
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 四级指标: 跟踪干预; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-污染源普查项目 分值: 2 | 1、是否对跟踪过程中发现制定执行不力或偏离预期目标的情况采取有效措施及时进行干预； 2、是否对跟踪过程中发现预期目标不准确的情况及时调整目标并按照规定程序报批。 | 每符合1项得1分。 |  | 待查
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 0
区财政
[5 empty] | 1 | 资金分配
[5 empty] | 2 | 资金审批
[5 empty] | 3 | 资金拨付
[5 empty] | 4 | 资金用途
[5 empty] | 5 | 资金核算
[5 empty] | 6 | 2014年福彩公益金补助财政局与民政局金额不一致，需要向财政局了解
彪哥：你好！ 所提材料看后，我建议（1）保留经济效益指标，因为有投入都应该有经济效益的评价问题，只是衡量的具体指标可以商榷，比如该项目，从机构角度，选取增加多少场所、设施设备，其增长率多少，增加多少服务对象；从个人角度，选取减轻多少家庭负担，大概多少负担等等。（2）社会效益选取的指标还可以，看是否需要考虑增加帮助解决家庭纠纷和矛盾、帮助老年人提升知识和发挥才能的考量。（3）问卷的设计，我个人认为需要针对项目不同选取针对性的对象调查，其问题也要具有针对性，不要一份问卷调查所有的项目。 个人看法。妥否？请定夺！祝愉快！ 陈元刚 2015.9.10

## 污水处理 8-4改 (2) (hidden)
附件
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 计分方式 | 评价得分 | 注：有9类项目，主要是对就业困难人员再就业进行社保缴纳补助（3300多万元）、其他--职业培训、小额贷款担保贴息等。
产出 | 30 | 项目产出 | 30 | 实际完成率 | 15 | 根据协议要求完成情况。 | 15 | 根据协议要求完成。 | 实际完成率≤60%，得零分；60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*分值； 实际完成率≥100%，满分变化比率根据实际情况而定。采用单项资金占总计划资金的比例计算。 | 15 | 有市级目标任务 |  |  | 有协议 |  | 1 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 完成及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 15; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 根据协议要求及时完成。; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 15 | 根据协议要求完成。 | 按完成比例*15计分 | 15 | 在政策规定期限内就行 |  |  | 及时-根据发票时期判断 |  | 2 | 0
效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 经济效益 | 4 | 提高处理能力和标准 | 4 | 如：根据上级要求增加设备、技术改造等投入 | 超过90%认为是得满分，80%＜认为是≤90%得3分，60%＜认为是≤80%得2分，认为是≤60%得0分。 | 3 | 问卷 |  |  |  |  | 3 | 1 | 18份是，占90% | 2
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 社会效益; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 16; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 改善环境、减少污染物排放; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 4 | 如：改善当地水环境 | 超过90%认为很大得满分，80%＜认为很大≤90%得3分，60%＜认为很大≤80%得2分，认为很大≤60%得0分。 | 2 | [5 empty] | 4 | 2 | 14份很大，5份大，1份一般 | 4
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 提升城镇功能; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 4 | 如：城镇更加整洁、卫生 | 超过90%很大得满分，80%＜认为很大≤90%得3分，60%＜认为很大≤80%得2分，认为大或很大≤60%得0分。 | 2 | 问卷 |  |  |  |  | 5 | 2 | 19份大或者很大，占95% | 2
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 改善当地居民生活质量; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 4 | 如：有利于改善居民生活质量 | 超过90%认为大或者很大得满分，80%＜认为大或者很大≤90%得3分，60%＜认为大或者很大≤80%得2分，认为大或者很大≤60%得0分。 | 3 | [5 empty] | 6 | 1 | 17份大或者很大，占85% | 3
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 维护社会和谐稳定; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 4 | 如：减少由于污染事故产生群体性事件 | 超过90%认为作用大得满分，80%＜认为作用大＜≤90%得3分，60%＜认为作用大≤80%得2分，认为作用大≤60%得0分。 | 2 | 问卷 |  |  |  |  | 7 | 2 |  | 2
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 可持续影响; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 10; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 对当地发展的持续影响; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 5 | 对生活、生产能力的是否产生持续影响 | 超过90%认为影响大得满分，80%＜认为影响大≤90%得4分，60%＜认为影响大≤80%得3分，认为影响大≤60%得0分。 | 3 | 问卷 |  |  |  |  | 8 | 2 |  | 3
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 项目的可持续性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 5 | 如：在生态、资金等方面是否可持续 | 超过90%认为是得满分，80%＜认为是＜≤90%得4分，60%＜认为是≤80%得3分，认为是≤60%得0分。 | 4 |  | 国家政策不好判断 |  |  |  | 9 | 1 |  | 4
满意度 | 10 | 满意度 | 10 | 社会公众满意度 | 10 | 对污水处理效果的满意度 | 5 | 对污水处理作用和效果的满意度 | 认为效果很好≥90%：5分；≥80%：4分；≥70%：3分；≥60%：1分；否则0分。 | 4 | 问卷 |  |  |  |  | 10 | 1 |  | 3
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 对污水处理工作的满意度; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 5 | 对实施机构的工作效率、工作态度、工作方法的满意度 | 认为很满意≥90%：5分；≥80%：4分；≥70%：3分；≥60%：1分；否则0分。 | 5 | 问卷 |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 4
管理 | 30 | 决策管理 | 6 | 开展项目的依据 | 3 | 依据充分 | 3 | 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 满足其中一项得满分。 | 3 | 按上级政策办 |  |  | 合同 |  | 12 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 3; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 依据合理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 3 | 合同确定的价格是否合理。 | 符合得满分，否则得0分。 | 0 | 按上级政策办 |  |  |  |  | 13 | 3
|  | 资金管理 | 14 | 资金到位 | 3 | 资金到位率 | 3 | 1、实际到位资金与计划投入资金的比率 | 资金到位率≤60%，得零分；60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值；资金到位率≥100%，满分 | 3 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 应补就补 |  | 财政根据处理量拨付到局，局拨付市环保投资公司 |  | 15 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 到位及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 3; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 到位及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 3 | 1、及时到位资金与应到位资金的比率 | 到位及时率≤60%，得零分；60%<到位及时率<100%，得分=到位及时率*分值；到位及时率≥100%，满分 | 3 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 应补就补 | 流程：由市环保投资公司报送污水处理量，区财政和生态环境局核实，财政根据处理量拨付到生态环境局，生态环境局根据发票拨付市环保投资公司（财务看资料） |  |  | 16 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 制度建设; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 资金制度健全性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 1、已制定或具有相应的项目资金管理办法； 2、是否有针对项目资金的管理办法且符合相关财务会计制度规定 | 符合两项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 财政制度 |  | 根据合同和局相关管理制度，采用报账制 |  | 17 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 资金使用合规性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 6; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 资金拨付; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 1、资金拨付程序是否规范，拨付方式是否符合规； 2、资金拨付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式拨付。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 |  |  | 管理制度 | 财务 | 18 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 资金用途; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 1、是否符合项目预算批复规定的用途； 2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合两项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 入户等调查 |  |  |  | 20 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 资金核算; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 资金使用是否按规定项目进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。 | 满足其中一项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 主要是财政局核算，就业局（没有资金流转）也做了核算 |  | 财务-核实 |  | 21 | 0
|  | 业务 管理 | 10 | 组织管理 | 4 | 机构设置 | 2 | 1、是否建立组织机构或落实专人负责； 2、机构运转协调、有效，建立协调会签机制。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 观察就业局 |  |  | 廖科 |  | 22 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 人员配备; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 人员数量是否与项目匹配；是否有合理数量专业人员 | 符合得满分，否则0分。 | 2 | 观察就业局 |  |  | 足够 |  | 23 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 制度建立; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 业务管理制度; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 是否有相应的业务管理制度 | 符合得满分，否则0分。 | 2 | [5 empty] | 24 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 制度执行有效性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 4; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 项目管理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 2、项目监测、核实的人员、信息支撑等是否落实到位。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 对照文件、观察、查阅 |  |  |  |  | 25 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 资料管理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 项目相关文件、资料等是否齐全。 | 符合得满分，否则0分。 | 2 | 在就业局和相关街镇社保所检查归档情况 |  |  | 财务-报账单 |  | 26 | 0
| 100 |  | 100 | 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 85 | [6 empty] | 15

## 污水处理 8-9改
附件
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 计分方式 | 评价得分 | 注：有9类项目，主要是对就业困难人员再就业进行社保缴纳补助（3300多万元）、其他--职业培训、小额贷款担保贴息等。
产出 | 30 | 项目产出 | 30 | 实际完成率 | 15 | 根据协议要求完成情况。 | 15 | 根据协议要求完成。 | 实际污水处理量占保底负荷的比例*15计分 | 4.2 | 有市级目标任务 |  |  | 有协议 |  | 1 | 10.8
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 完成及时率; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 15; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 根据协议要求及时完成。; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 15 | 根据协议要求完成。 | 完成及时率≥150%，得零分；100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）*分值；完成及时率≤100%，满分 | 15 | 在政策规定期限内就行 |  |  | 及时-根据发票时期判断 |  | 2 | 0 | 4.182
效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 经济效益 | 4 | 提高处理能力和标准 | 4 | 如：根据上级要求增加设备、技术改造等投入 | 认为是≥90%得满分，80%≤认为是＜90%得3分，60%≤认为是＜80%得2分，认为是＜60%得0分。 | 4 | 问卷 |  |  |  |  | 3 | 0 | 90 | 2
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 社会效益; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 16; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 改善环境、减少污染物排放; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 4 | 如：改善当地水环境 | 认为大或者很大≥90%得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。 | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 95 | 4
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 提升城镇功能; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 4 | 如：城镇更加整洁、卫生 | 认为大或者很大≥90%得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。 | 4 | 问卷 |  |  |  |  | 5 | 0 | 95 | 2
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 改善当地居民生活质量; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 4 | 如：有利于改善居民生活质量 | 认为大或者很大≥90%得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。 | 3 | [5 empty] | 6 | 1 | 85 | 3
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 维护社会和谐稳定; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 4 | 如：减少由于污染事故产生群体性事件 | 认为作用大≥90%得满分，80%≤认为作用大＜90%得3分，60%≤认为作用大＜80%得2分，认为作用大＜60%得0分。 | 2 | 问卷 |  |  |  |  | 7 | 2 | 70 | 2
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 可持续影响; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 10; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 对当地发展的持续影响; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 5 | 对生活、生产能力的是否产生持续影响 | 认为影响大≥90%得满分，80%≤认为影响大＜90%得4分，60%≤认为影响大＜80%得3分，认为影响大＜60%得0分。 | 4 | 问卷 |  |  |  |  | 8 | 1 | 80 | 3
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 项目的可持续性; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 5 | 如：在生态、资金等方面是否可持续 | 超过90%认为是得满分，80%≤认为是＜90%得4分，60%≤认为是＜80%得3分，认为是＜60%得0分。 | 5 |  | 国家政策不好判断 |  |  |  | 9 | 0 | 90 | 4
满意度 | 10 | 满意度 | 10 | 社会公众满意度 | 10 | 对污水处理效果的满意度 | 5 | 对污水处理作用和效果的满意度 | 认为效果很好≥90%：5分；≥80%：4分；≥70%：3分；≥60%：1分；否则0分。 | 4 | 问卷 |  |  |  |  | 10 | 1 |  | 3
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 对污水处理工作的满意度; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 5 | 对实施机构的工作效率、工作态度、工作方法的满意度 | 认为很满意≥90%：5分；≥80%：4分；≥70%：3分；≥60%：1分；否则0分。 | 5 | 问卷 |  |  |  |  | 11 | 0 |  | 4
管理 | 30 | 决策管理 | 6 | 开展项目的依据 | 3 | 依据充分 | 3 | 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 满足其中一项得满分。 | 3 | 按上级政策办 |  |  | 合同 |  | 12 | 0
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 3; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 依据合理; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 3 | 合同确定的价格是否合理。 | 符合得满分，否则得0分。 | 0 | 按上级政策办 |  |  |  |  | 13 | 3
|  | 资金管理 | 14 | 资金到位 | 3 | 资金到位率 | 3 | 1、实际到位资金与计划投入资金的比率 | 资金到位率≤60%，得零分；60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值；资金到位率≥100%，满分 | 3 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 应补就补 |  | 财政根据处理量拨付到局，局拨付市环保投资公司 |  | 15 | 0
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 到位及时率; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 3; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 到位及时率; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 3 | 1、及时到位资金与应到位资金的比率 | 到位及时率≤60%，得零分；60%<到位及时率<100%，得分=到位及时率*分值；到位及时率≥100%，满分 | 3 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 应补就补 | 流程：由市环保投资公司报送污水处理量，区财政和生态环境局核实，财政根据处理量拨付到生态环境局，生态环境局根据发票拨付市环保投资公司（财务看资料） |  |  | 16 | 0
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 制度建设; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 资金制度健全性; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 1、已制定或具有相应的项目资金管理办法； 2、是否有针对项目资金的管理办法且符合相关财务会计制度规定 | 符合两项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 财政制度 |  | 根据合同和局相关管理制度，采用报账制 |  | 17 | 0
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 资金使用合规性; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 6; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 资金拨付; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 1、资金拨付程序是否规范，拨付方式是否符合规； 2、资金拨付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式拨付。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 |  |  | 管理制度 | 财务 | 18 | 0
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 资金用途; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 1、是否符合项目预算批复规定的用途； 2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合两项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 入户等调查 |  |  |  | 20 | 0
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 资金核算; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 资金使用是否按规定项目进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。 | 满足其中一项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 主要是财政局核算，就业局（没有资金流转）也做了核算 |  | 财务-核实 |  | 21 | 0
|  | 业务 管理 | 10 | 组织管理 | 4 | 机构设置 | 2 | 1、是否建立组织机构或落实专人负责； 2、机构运转协调、有效，建立协调会签机制。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 观察就业局 |  |  | 廖科 |  | 22 | 0
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 人员配备; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 人员数量是否与项目匹配；是否有合理数量专业人员 | 符合得满分，否则0分。 | 2 | 观察就业局 |  |  | 足够 |  | 23 | 0
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 制度建立; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 业务管理制度; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 是否有相应的业务管理制度 | 符合得满分，否则0分。 | 2 | [5 empty] | 24 | 0
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 三级指标: 制度执行有效性; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 4; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 项目管理; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 2、项目监测、核实的人员、信息支撑等是否落实到位。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 对照文件、观察、查阅 |  |  |  |  | 25 | 0
北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 四级指标: 资料管理; 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费项目 分值: 2 | 项目相关文件、资料等是否齐全。 | 符合得满分，否则0分。 | 2 | 在就业局和相关街镇社保所检查归档情况 |  |  | 财务-报账单 |  | 26 | 0
| 100 |  | 100 | 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 81.2 | [6 empty] | 18.8

## 污水处理 (hidden)
附件
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 计分方式 | 评价得分 | 注：有9类项目，主要是对就业困难人员再就业进行社保缴纳补助（3300多万元）、其他--职业培训、小额贷款担保贴息等。
产出 | 30 | 项目产出 | 30 | 实际完成率 | 15 | 根据协议要求完成情况。 | 15 | 根据协议要求完成。 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*分值； 实际完成率≥100%，满分 变化比率根据实际情况而定。采用单项资金占总计划资金的比例计算。 | 15 | 有市级目标任务 |  |  | 有协议 |  | 1 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 完成及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 15; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 根据协议要求及时完成。; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 15 | 根据协议要求完成。 | 完成及时率≥150%，得零分； 100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）*分值； 完成及时率≤100%，满分 | 15 | 在政策规定期限内就行 |  |  | 及时-根据发票时期判断 |  | 2 | 0
效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 经济效益 | 4 | 提高处理能力和标准 | 4 | 如：根据上级要求增加设备、技术改造等投入 | 超过90%认为是得满分，80%≤认为是＜90%得3分，60%≤认为是＜80%得2分，认为是＜60%得0分。 | 2 | 问卷 |  |  |  |  | 3 | 2
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 社会效益; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 16; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 改善环境、减少污染物排放; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 4 | 如：改善当地水环境 | 超过90%认为大或者很大得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。 | 4 | [5 empty] | 4 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 提升城镇功能; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 4 | 如：城镇更加整洁、卫生 | 超过90%认为大或者很大得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。 | 2 | 问卷 |  |  |  |  | 5 | 2
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 改善当地居民生活质量; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 4 | 如：有利于改善居民生活质量 | 超过90%认为大或者很大得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。 | 3 | [5 empty] | 6 | 1
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 维护社会和谐稳定; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 4 | 如：减少由于污染事故产生群体性事件 | 超过90%认为作用大得满分，80%≤认为作用大＜90%得3分，60%≤认为作用大＜80%得2分，认为作用大＜60%得0分。 | 2 | 问卷 |  |  |  |  | 7 | 2
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 可持续影响; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 10; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 对当地发展的持续影响; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 5 | 对生活、生产能力的是否产生持续影响 | 超过90%认为影响大得满分，80%≤认为影响大＜90%得4分，60%≤认为影响大＜80%得3分，认为影响大＜60%得0分。 | 3 | 问卷 |  |  |  |  | 8 | 2
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 项目的可持续性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 5 | 如：在生态、资金等方面是否可持续 | 超过90%认为是得满分，80%≤认为是＜90%得4分，60%≤认为是＜80%得3分，认为是＜60%得0分。 | 4 |  | 国家政策不好判断 |  |  |  | 9 | 1
满意度 | 10 | 满意度 | 10 | 社会公众满意度 | 10 | 对污水处理效果的满意度 | 5 | 对污水处理作用和效果的满意度 | 满意度≥90%：5分；≥80%：4分；≥70%：3分；≥60%：1分；否则0分。 | 3 | 问卷 |  |  |  |  | 10 | 2
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 对污水处理工作的满意度; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 5 | 对实施机构的工作效率、工作态度、工作方法的满意度 | 满意度≥90%：5分；≥80%：4分；≥70%：3分；≥60%：1分；否则0分。 | 4 | 问卷 |  |  |  |  | 11 | 1 | 多扣了十分
管理 | 30 | 决策管理 | 6 | 开展项目的依据 | 3 | 依据充分 | 3 | 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 满足其中一项得满分。 | 3 | 按上级政策办 |  |  | 合同 |  | 12 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 3; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 依据合理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 3 | 合同确定的价格是否合理。 | 符合得满分，否则得0分。 | 0 | 按上级政策办 |  |  |  |  | 13 | 3
[11 empty] | 按上级政策办 |  | 包干价=保底运行负荷=设计能力的90% | 由市环保投资公司报送各污水处理设施污水处理量，区生态环境局和区财政核实处理量。市环保投资公司委托第三方单位对处理后的水质是否达标进行监测，区生态环境局进行例行监测。（水质监测结果） |  | 14 | 0
|  | 资金管理 | 14 | 资金到位 | 3 | 资金到位率 | 3 | 1、实际到位资金与计划投入资金的比率 | 资金到位率≤60%，得零分； 60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 资金到位率≥100%，满分 | 3 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 应补就补 |  | 财政根据处理量拨付到局，局拨付市环保投资公司 |  | 15 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 到位及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 3; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 到位及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 3 | 1、及时到位资金与应到位资金的比率 | 到位及时率≤60%，得零分； 60%<到位及时率<100%，得分=到位及时率*分值； 到位及时率≥100%，满分 | 3 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 应补就补 | 流程：由市环保投资公司报送污水处理量，区财政和生态环境局核实，财政根据处理量拨付到生态环境局，生态环境局根据发票拨付市环保投资公司（财务看资料） |  |  | 16 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 制度建设; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 资金制度健全性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 1、已制定或具有相应的项目资金管理办法 2、是否有针对项目资金的管理办法且符合相关财务会计制度规定 | 符合两项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 财政制度 |  | 根据合同和局相关管理制度，采用报账制 |  | 17 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 资金使用合规性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 6; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 资金拨付; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 1、资金拨付程序是否规范，拨付方式是否符合规； 2、资金拨付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式拨付。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 |  |  | 管理制度 | 财务 | 18 | 0
[11 empty] | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 |  |  |  |  | 19 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 资金用途; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 1、是否符合项目预算批复规定的用途； 2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合两项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 入户等调查 |  |  |  | 20 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 资金核算; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 资金使用是否按规定项目进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。 | 满足其中一项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 主要是财政局核算，就业局（没有资金流转）也做了核算 |  | 财务-核实 |  | 21 | 0
|  | 业务 管理 | 10 | 组织管理 | 4 | 机构设置 | 2 | 1、是否建立组织机构或落实专人负责； 2、机构运转协调、有效，建立协调会签机制。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 观察就业局 |  |  | 廖科 |  | 22 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 人员配备; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 人员数量是否与项目匹配；是否有合理数量专业人员 | 符合得满分，否则0分。 | 2 | 观察就业局 |  |  | 足够 |  | 23 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 制度建立; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 业务管理制度; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 是否有相应的业务管理制度 | 符合得满分，否则0分。 | 2 | [5 empty] | 24 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 制度执行有效性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 4; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 项目管理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 2、项目监测、核实的人员、信息支撑等是否落实到位。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 对照文件、观察、查阅 |  |  |  |  | 25 | 0
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 资料管理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 项目相关文件、资料等是否齐全。 | 符合得满分，否则0分。 | 2 | 在就业局和相关街镇社保所检查归档情况 |  |  | 财务-报账单 |  | 26 | 0
| 100 |  | 100 | 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 84 | [6 empty] | 16

## Sheet1 (hidden)
1 | 提高处理能力和标准 | 如：根据上级要求增加设备、技术改造等投入 | 10人选择是，100% | 4 | 超过90%认为是得满分，80%≤认为是＜90%得3分，60%≤认为是＜80%得2分，认为是＜60%得0分。
2 | 改善环境、减少污染物排放 | 如：改善当地水环境 | 5人选择很大，50%；4人选择大，40%；1人选择一般，10%。 | 4 | 超过90%认为大或者很大得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。
3 | 提升城镇功能 | 如：城镇更加整洁、卫生 | 6人选择很大，60%；4人选择大，40%； | 4 | 超过90%认为大或者很大得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。
4 | 改善当地居民生活质量 | 如：有利于改善居民生活质量 | 6人选择很大，60%；3人选择大，30%；1人选择一般，10%。 | 4 | 超过90%认为大或者很大得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。
5 | 维护社会和谐稳定 | 如：减少由于污染事故产生群体性事件 | 7人选择作用大，70%；3人选择作用小，30%。 | 2 | 超过90%认为作用大得满分，80%≤认为作用大＜90%得3分，60%≤认为作用大＜80%得2分，认为作用大＜60%得0分。
6 | 对当地发展的持续影响 | 对生活、生产能力的是否产生持续影响 | 8人选择影响大，80%；1人选择影响小，10%；1人选择没有影响，10%； | 4 | 超过90%认为影响大得满分，80%≤认为影响大＜90%得4分，60%≤认为影响大＜80%得3分，认为影响大＜60%得0分。
7 | 项目的可持续性 | 如：在生态、资金等方面是否可持续 | 10人选择是，100% | 5 | 超过90%认为是得满分，80%≤认为是＜90%得4分，60%≤认为是＜80%得3分，认为是＜60%得0分。
8 | 对污水处理效果的满意度 | 对污水处理作用和效果的满意度 | 9人选择很好，90%；1人选择比较好，10%； | 5 | 满意度≥90%：5分；≥70%：3分；≥60%：1分；否则0分。
9 | 对污水处理工作的满意度 |  | 10人选择很好，100% | 5 | 满意度≥90%：5分；≥70%：3分；≥60%：1分；否则0分。

## 污水处理 (2) (hidden)
附件
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标说明/评价要点 | 计分方式 | 评价得分 | 注：有9类项目，主要是对就业困难人员再就业进行社保缴纳补助（3300多万元）、其他--职业培训、小额贷款担保贴息等。
产出 | 30 | 项目产出 | 30 | 实际完成率 | 15 | 根据协议要求完成情况。 | 15 | 根据协议要求完成。 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*分值； 实际完成率≥100%，满分 变化比率根据实际情况而定。采用单项资金占总计划资金的比例计算。 | 15 | 有市级目标任务 |  |  | 有协议
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 完成及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 15; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 根据协议要求及时完成。; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 15 | 根据协议要求完成。 | 完成及时率≥150%，得零分； 100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）*分值； 完成及时率≤100%，满分 | 15 | 在政策规定期限内就行 |  |  | 及时-根据发票时期判断
效果 | 30 | 项目效益 | 30 | 经济效益 | 4 | 提高处理能力和标准 | 4 | 如：根据上级要求增加设备、技术改造等投入 | 超过90%认为是得满分，80%≤认为是＜90%得3分，60%≤认为是＜80%得2分，认为是＜60%得0分。 | 4 | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 社会效益; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 16; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 改善环境、减少污染物排放; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 4 | 如：改善当地水环境 | 超过90%认为大或者很大得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。 | 4
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 提升城镇功能; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 4 | 如：城镇更加整洁、卫生 | 超过90%认为大或者很大得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。 | 4 | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 改善当地居民生活质量; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 4 | 如：有利于改善居民生活质量 | 超过90%认为大或者很大得满分，80%≤认为大或者很大＜90%得3分，60%≤认为大或者很大＜80%得2分，认为大或者很大＜60%得0分。 | 4
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 维护社会和谐稳定; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 4 | 如：减少由于污染事故产生群体性事件 | 超过90%认为作用大得满分，80%≤认为作用大＜90%得3分，60%≤认为作用大＜80%得2分，认为作用大＜60%得0分。 | 2 | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 可持续影响; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 10; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 对当地发展的持续影响; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 5 | 对生活、生产能力的是否产生持续影响 | 超过90%认为影响大得满分，80%≤认为影响大＜90%得4分，60%≤认为影响大＜80%得3分，认为影响大＜60%得0分。 | 4 | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 项目的可持续性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 5 | 如：在生态、资金等方面是否可持续 | 超过90%认为是得满分，80%≤认为是＜90%得4分，60%≤认为是＜80%得3分，认为是＜60%得0分。 | 5 |  | 国家政策不好判断
满意度 | 10 | 满意度 | 10 | 社会公众满意度 | 10 | 对污水处理效果的满意度 | 5 | 对污水处理作用和效果的满意度 | 满意度≥90%：5分；≥70%：3分；≥60%：1分；否则0分。 | 5 | 问卷
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 对污水处理工作的满意度; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 5 | 对实施机构的工作效率、工作态度、工作方法的满意度 | 满意度≥90%：5分；≥70%：3分；≥60%：1分；否则0分。 | 5 | 问卷
管理 | 30 | 决策管理 | 6 | 开展项目的依据 | 3 | 依据充分 | 3 | 是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 满足其中一项得满分。 | 3 | 按上级政策办 |  |  | 合同
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 3; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 依据合理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 3 | 合同确定的价格是否合理。 | 符合得满分，否则得0分。 | 0 | 按上级政策办
[11 empty] | 按上级政策办 |  | 包干价=保底运行负荷=设计能力的90% | 由市环保投资公司报送各污水处理设施污水处理量，区生态环境局和区财政核实处理量。市环保投资公司委托第三方单位对处理后的水质是否达标进行监测，区生态环境局进行例行监测。（水质监测结果）
|  | 资金管理 | 14 | 资金到位 | 3 | 资金到位率 | 3 | 1、实际到位资金与计划投入资金的比率 | 资金到位率≤60%，得零分； 60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 资金到位率≥100%，满分 | 3 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 应补就补 |  | 财政根据处理量拨付到局，局拨付市环保投资公司
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 到位及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 3; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 到位及时率; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 3 | 1、及时到位资金与应到位资金的比率 | 到位及时率≤60%，得零分； 60%<到位及时率<100%，得分=到位及时率*分值； 到位及时率≥100%，满分 | 3 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 应补就补 | 流程：由市环保投资公司报送污水处理量，区财政和生态环境局核实，财政根据处理量拨付到生态环境局，生态环境局根据发票拨付市环保投资公司（财务看资料）
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 制度建设; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 资金制度健全性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 1、已制定或具有相应的项目资金管理办法 2、是否有针对项目资金的管理办法且符合相关财务会计制度规定 | 符合两项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 财政制度 |  | 根据合同和局相关管理制度，采用报账制
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 资金使用合规性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 6; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 资金拨付; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 1、资金拨付程序是否规范，拨付方式是否符合规； 2、资金拨付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式拨付。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 |  |  | 管理制度 | 财务
资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 资金用途; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 1、是否符合项目预算批复规定的用途； 2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合两项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 入户等调查
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 资金核算; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 资金使用是否按规定项目进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。 | 满足其中一项得满分，否则得0分 | 2 | 资金在区财政统一管理审批、拨付，就业局只有审核权 | 主要是财政局核算，就业局（没有资金流转）也做了核算 |  | 财务-核实
|  | 业务 管理 | 10 | 组织管理 | 4 | 机构设置 | 2 | 1、是否建立组织机构或落实专人负责； 2、机构运转协调、有效，建立协调会签机制。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 观察就业局 |  |  | 廖科
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 人员配备; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 人员数量是否与项目匹配；是否有合理数量专业人员 | 符合得满分，否则0分。 | 2 | 观察就业局 |  |  | 足够
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 制度建立; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 业务管理制度; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 是否有相应的业务管理制度 | 符合得满分，否则0分。 | 2
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 三级指标: 制度执行有效性; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 4; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 项目管理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 2、项目监测、核实的人员、信息支撑等是否落实到位。 | 满足其中一项得满分。 | 2 | 对照文件、观察、查阅
北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 四级指标: 资料管理; 北碚区2018年预算绩效评价项目评分表-2018年第1-3季度乡镇污水处理服务费 分值: 2 | 项目相关文件、资料等是否齐全。 | 符合得满分，否则0分。 | 2 | 在就业局和相关街镇社保所检查归档情况 |  |  | 财务-报账单
| 100 |  | 100 | 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 94