|  |
| --- |
| 项目资金绩效目标自评表  |
| （2019年度） |
| 专项（项目）名称 | 编纂出版《北碚年鉴》 | 联系人及电话 | 江雨68868283 |
| 主管部门 | 北碚区地方志办公室 | 实施单位 | 北碚区地方志办公室 |
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) |
| 总量 | 9 | 总量 | 9 | 100% |
| 其中：市级资金 | 　 | 其中：市级资金 | 　 | 　 |
|  区级资金 | 9 |  区级资金 | 9 | 100% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 出版《北碚年鉴（2018）》，编纂《北碚年鉴（2019）》 | 公开出版约50万字的《北碚年鉴（2018）》。2019年1月启动《北碚年鉴（2019）》编纂工作，4月基本完成各单位稿件收集和初审，6月完成初稿编辑， 7月完成招标采购， 10月通过市志办审定，交付出版社编校。  |
| 绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
| 出版书籍数 | ≥1 | 1 | 100% | 　 |
| 编纂书籍数 | ≥1 | 1 | 100% | 　 |
| 出版书籍字数 | ≥50万字 | 50万字 | 100% | 　 |
| 通过审核数 | ≥1 | 1 | 100% | 　 |
| 满意度 | ≥95% | 95% | 100% | 　 |
| 说明 | 无 |