## 发文详版
附件
北碚区2023年重点项目工作计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 业主单位 | 项目建设规模及建设内容 | 建设起止 年限 | 2023年度 建设目标 | 牵头责任单位
合计（283项）
重点建设项目（198项，其中：续建109项，新建89项）
一、重点产业项目（73项）
（一）科技创新（17项）
1 | 西部（重庆）科学城北碚高新产业园综合开发项目（一期）(PPP项目） | 续建 | 新碚公司、传感器公司（SPV公司） | 1.市政道路：新建道路总长度约10.3km，改建老碚青路约5km； 2.场平工程：对约1.97平方公里场地进行平整； 3.标准化厂房及孵化楼：共计43万㎡； 4.污水处理厂改造及配套管网：对原歇马污水处理厂进行改造，设计污水总量为0.85万m³/d，新建配套管网长度约5km； 5.国民政府最高法院旧址复建； 6.防护绿地：建设约12.84公顷的防护绿地、约3.26公顷的公园绿地，配套建设约977㎡管理用房； 7.生态综合整治：拟对约10km的小磨滩河进行综合治理； 8.智慧工程、三电迁改 | 2020 - 2024 | 主体施工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
2 | 中国电子西部创新基地 | 续建 | 重庆光谷联合科技发展有限公司 | 一期占地200亩，投资20亿元，将引入智能制造传感器、智能联汽车、智能机器人等智能制造类优秀企业 | 2022 - 2024 | 主体施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
3 | 均和云谷·重庆北碚智造港 | 续建 | 重庆均和科技发展有限公司 | 用地面积约3.85万㎡，总建筑面积约5.48万㎡，建设标准厂房 | 2022 - 2024 | 主体施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
4 | 西南大学科学中心（一期） | 续建 | 西南大学 | 建设类脑芯片及智能装备科技创新中心、微生物创制与应用、心理健康大数据中心，智慧生态物联网研发中心和植物营养管理与智慧农业创新研究 | 2022 - 2024 | 部分项目试运营 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
5 | 中国联通重庆市分公司水土IDC（三期） | 续建 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 打造IDC数据中心 | 2021 - 2023 | 完工，部分投用 | 水土组团管委会（水土公司）
6 | 背光模组、研发中心项目（翰博二期） | 续建 | 重庆翰博光电有限公司 | 建设10条背光模组生产线，计划背光模组年产能为34.3KK；建设翰博研发中心，建成后研发中心人员规模约200人，预计每年新增专利、软著30项 | 2021 - 2023 | 设备安装调试，试运行 | 水土组团管委会（水土公司）
7 | 宇隆OLED控制板、膜切生产线和总部基地研发项目（宇隆二期） | 续建 | 重庆宇隆光电有限公司 | 拟新增用地28亩，建设厂房、研发中心及总部办公基地；新增12条OLED用控制板（柔板）生产线（SMT产线4条、点胶产线4条、测试产线4条）、6条OLED膜切生产线 | 2021 - 2023 | 设备安装调试，试运行 | 水土组团管委会（水土公司）
8 | 剑涛智慧产业基地项目 | 续建 | 上海数之河科技有限公司 | 拟用地20亩，主要建设集团总部管理运营中心、智能硬件研发中心、大数据和云服务器软件研发中心、智能传感器研发中心、物联网产品研发中心、SMT和DIP生产基地等；项目达产后，实现年产值不低于2.5亿元，北碚区入库税收年纳税总额800万元 | 2022 - 2024 | 砌体施工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
9 | 创建重庆国家新一代人工智能创新发展试验区智能传感器示范区 | 续建 | 区科技局 | 以北碚区全域为边界，以西部（重庆）科学城北碚园区内的重庆市传感器特色产业基地为核心，重点围绕智能传感器技术创新、产品研发、场景应用等全产业链，打造若干技术创新研发平台和技术转移转化平台，集聚一批高成长科技龙头企业，构建智能传感器创新创业链和产业生态圈 | 2022 - 2025 | 获批重庆国家新一代人工智能创新发展试验区智能传感器示范区，完成芯片式高端电阻敏感元件研发中心及生产线、数字孪生3D可视化研发平台建设等 | 区科技局
10 | 环西南大学创新生态圈建设项目 | 续建 | 西南大学（重庆）产业技术研究院、北碚国家大学科技园管理公司、亿达创智广场、极和优创企业孵化器 | 坚持“校地企协同、产学研融合”思路，聚焦现代农业、智慧教育、生物医药和新一代信息技术等领域，深入实施共建西南大学（重庆）产业技术研究院、提档升级北碚国家大学科技园、建设亿达创智广场、打造朝阳文创大道、天生丽街商圈业态升级和环西南大学城市品质提升“六大工程”，完善双创政策支持、先进技术研发、创新人才培育、创新资本扶持“四大链条”，打造双创企业成长、科技成果转化“两个生态”，着力激发科技创新活力，持续为北碚高质量发展注入新动能 | 2019 - 2024 | 主体施工，圭来艺术馆、现代农业大健康领域成果推广示范中心等完工 | 区科技局
11 | 博瑞医药西南研发总部 | 续建 | 重庆乾泰生物医药有限公司、博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | 租用生产厂房约5000㎡，建设包含微生物菌种选育、代谢调控、分离纯化、衍生合成、复杂制剂等领先水平的研发中心和医药信息情报中心；项目达产后实现年产值不低于8000万元，北碚区入库税收年纳税总额不低于300万元 | 2022 - 2024 | 厂房装修，部分设备投用 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
12 | 斯太宝“薄膜铂热传感器芯片”国产化及芯片应用产业化基地 | 续建 | 斯太宝（重庆）微电子有限公司 | 租用厂房约3800㎡，建立“敏感芯片及传感器”研发中心，“薄膜钳热传感器芯片”国产化标准化生产线、车用传感器生产线等 | 2022 - 2024 | 厂房装修，设备购置、调试，部分投用 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
13 | 句句电宠物智能设备制造基地项目 | 续建 | 重庆句句电智能科技有限公司 | 一期投资2亿元，拟租用标准厂房，建设集模具厂、注塑车间和SMT全自动产线为一体，硬件设计制造、软件研发为一体的宠物设备数据化、智能化应用项目 | 2022 - 2024 | 厂房装修，设备购置、调试，部分投用 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
14 | 索奥检测公共服务平台项目 | 续建 | 重庆索奥检测技术有限公司 | 拟租用标准厂房约4400㎡，开展环保、农业等领域检测服务，并结合园区产业规划，扩展智能传感器检测服务 | 2022 - 2024 | 厂房装修，设备购置、调试，部分投用 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
15 | 数字产业基地项目 | 续建 | 重庆元三数字科技有限公司 | 拟租用标准厂房，建立以数字产业学院、高新数字产业项目交付中心、专精特新中小企业孵化中心为核心的数字产业基地 | 2022 - 2024 | 厂房装修，设备购置、调试，部分投用 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
16 | 中南高科·北碚智造云谷项目 | 新建 | 上海中南金石企业管理有限公司 | 用地约130亩，建设高质量标准厂房，重点引入传感器、高端智能制造等企业，形成集产业服务、研发、生产、企业人才孵化于一体的综合性基地，打造中南高科产业集团西南总部及智能产业基地；项目达产后预计实现年产值13亿元，亩均产值约1000万元，年税收5200万元，亩均税收约40万元 | 2023 - 2025 | 开工建设 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
17 | 云下科技-重庆嘉云智能算例中心 | 新建 | 广东云下汇金科技有限公司 | 占地约80亩，建设云下科技西南总部运营中心，建设规模8000个机柜 | 2023 - 2025 | 开工建设 | 水土组团管委会（水土公司）
（二）制造业（25项）
18 | 华能重庆两江燃机二期项目 | 续建 | 中国华能集团重庆分公司 | 规划建设3台H级蒸汽联合循环机组，建设厂址用地为一期项目扩建端 | 2022 - 2024 | 主体施工 | 水土组团管委会（水土公司）
19 | 康宁重庆二期显示材料前段生产线项目（企业购买设备） | 续建 | 康宁显示科技有限公司 | 占地面积约9万㎡，租赁厂房约12万㎡，购置混料系统、电熔炉、玻璃成型设备等生产工艺设备约70余套，其中进口设备约70余套；建成4条8.5代玻璃基板生产线，生产专用电子玻璃，预计年产能600万片 | 2022 - 2024 | 生产线设备安装、调试 | 水土组团管委会（水土公司）
20 | 两江新区水土片区城乡融合发展项目——两江新区新型半导体显示产业聚集地基础设施工程 | 续建 | 水土公司 | 占地面积约146亩，总建筑面积约11.3万㎡，含专用变电站一座，以及大猩猩熔炉项目 | 2021 - 2023 | 完工 | 水土组团管委会（水土公司）
21 | 大地（国际）生命科学园厂房建设项目 | 续建 | 重庆大地生物医药科技产业园发展有限公司 | 建设一期厂房及配套23.7万㎡、二期厂房及配套约19.5万㎡，拟引进生物医药、生命健康类科技项目 | 2020 - 2024 | 一期竣工，二期一批次主体施工 | 水土组团管委会（水土公司）
22 | 重庆两江新区半导体产业园 | 续建 | 重庆东湖高新发展有限公司 | 以半导体产业为核心，IC设计为重点，辐射汽车电子、人工智能、物联网、智能终端等产业的特色园区；通过搭建半导体产业发展赋能平台，打造半导体核心技术创新高地，推动区域智能经济集群发展 | 2019 - 2024 | 二期一批次完工，二批次主体施工 | 水土组团管委会（水土公司）
23 | 仪器仪表基地（蔡家）三期——智能调节阀数字化工厂 | 续建 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 占地约76亩，建设智能调节阀数字化工厂和研发大楼 | 2022 - 2023 | 完工并试生产 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
24 | 宏美制冷设备项目 | 续建 | 重庆宏美制冷设备有限公司 | 占地44.24亩，建筑面积2万㎡，主要从事研究、生产汽车、摩托车铝制热交换器 | 2022 - 2024 | 主体施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
25 | 神驰标准化厂房 | 续建 | 重庆神驰科技有限公司 | 占地面积60.38亩，总建筑面积17.75万㎡ | 2019 - 2024 | 二期基础完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
26 | 重庆宝迪科技有限公司搬迁及改造升级项目 | 续建 | 重庆宝迪科技有限公司 | 总建设面积约5万㎡，包括但不限于发电机定转子总成车间、通机配件车间、研发中心、仓库、值班室，办公楼，建成后达到年产发电机定转子总成170万套（台）、年产通机摇臂2500万套（台）、通机配件375万套（台）的生产能力 | 2021 - 2023 | 完工并试运营 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
27 | 智能装备执行系统项目 | 续建 | 重庆茂田机械有限公司 | 用地面积约1.31万㎡，建筑面积约1.5万㎡，主要生产约10万台/套的无刷减速电机、智能行走地盘、控制器、智能农业机械 | 2022 - 2024 | 砌体施工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
28 | 钱龙医药包装 | 续建 | 重庆钱龙医药包装有限公司 | 占地97.88亩，建筑面积4.38万㎡，主要从事医药包装材料生产 | 2022 - 2023 | 完工并试生产 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
29 | 中以国际医疗器械创新园 | 续建 | 重庆心迪尔特医疗科技有限公司 | 一期投资2亿元，以臻医疗与以色列公司CardioSert成立合资项目公司，同时引入战略投资方上海心玮、新丝路基金入股，通过购买FFR技术发明专利，在国内临床试验，获认证后进行生产销售；拟租用厂房200㎡，后期根据项目情况增至2000㎡ | 2022 - 2024 | 厂房装修，设备购置、调试，部分投用 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
30 | 纳锐高端医药用高分子材料项目 | 续建 | 纳锐生物医药科技（重庆）有限公司 | 拟租用标准厂房约2500㎡，建设高端医药用高分子材料、水溶性虾青素和纳米药物制剂研发平台，建成完善的高分子材料和水溶性虾青素产品生产体系 | 2022 - 2024 | 厂房装修、设备调试，部分投用 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
31 | 康宁大猩猩项目（企业购买设备） | 新建 | 康宁显示科技有限公司 | 租赁厂房约5万㎡，购置混料系统、电熔炉、玻璃成型设备等生产工艺设备约70余套，建成2条7.5代盖板玻璃生产线，生产专用电子玻璃，预计年产能360万片 | 2023 - 2024 | 生产线设备安装、调试 | 水土组团管委会（水土公司）
32 | 中国·重庆（静观）花木产业谷 | 新建 | 中交一公局建工集团（待定） | 占地约600亩，打造成渝乃至中国西部顶尖的花木产业综合体 | 2023 - 2025 | 配套基础设施施工 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
33 | 华雄·西部农科谷 | 新建 | 重庆华雄缙城置业有限公司 | 在三圣311亩工业用地地块上打造消费品加工标准化厂房项目 | 2023 - 2025 | 主体施工 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
34 | 重庆腾海工贸有限公司智能化工厂项目 | 新建 | 重庆腾海工贸有限公司 | 占地约68亩，主要生产汽车车身及底盘轻量化高强度钣金零部件 | 2023 - 2024 | 主体施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
35 | 顺多利智能工厂项目 | 新建 | 重庆顺多利机车有限责任公司 | 建筑面积约2万㎡，新建新能源汽车电动空调系统及轻量化系统零件的生产基地 | 2023 - 2024 | 主体施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
36 | 新一代电子信息材料产业基地项目 | 新建 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 用地面积约140亩，预计6年实现产值50.6亿元、税收2.35亿元 | 2023 - 2025 | 开工建设 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
37 | 水土产业孵化平台 | 新建 | 水土公司 | 位于D11-7和D11-3-1地块，占地面积约171亩，总建筑面积约24.26万㎡，包括标准厂房和配套用房等建设，其中标准厂房约20.85万㎡ | 2023 - 2027 | 基础施工 | 水土组团管委会（水土公司）
38 | 岐微眼科现代中药研发生产基地项目 | 新建 | 珠海岐微生物科技有限公司 | 总用地约130亩，其中一期用地63亩，建设规模约5.3万㎡，建设内容包括中药生产厂房、营销及展示中心、中华医药创新研究院等 | 2023 - 2025 | 基础施工 | 水土组团管委会（水土公司）
39 | 吉跃屠宰智能加工项目 | 新建 | 重庆市吉跃食品有限责任公司 | 建设面积约60亩（包含现有厂区），建成后猪年屠宰量达100万头、牛年屠宰量达10万头、羊年屠宰量达10万头 | 2023 - 2025 | 基础施工 | 区农业农村委
40 | 火眼位置低轨导航增强星座建设项目 | 新建 | 火眼位置数智科技服务有限公司 | 拟租用厂房约1600㎡，将公司总部（上市主体）搬迁至园区，3年内完成44颗卫星发射并组网，2026年达产运营，聚焦传统导航、智能交通、物联网等领域开展低轨星基导航增强业务；后期拟在园区建设基于天基增强的汽车高精度定位自动驾驶测试标校场等 | 2023 - 2025 | 厂房装修，部分投用 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
41 | 中科光智半导体封装设备国产化总部项目 | 新建 | 中科光智（西安）科技有限公司 | 拟租用厂房约1370㎡，建设半导体封装设备国产化研发、生产中心，进行微波等离子清洗机、真空共晶焊炉等生产线搭建，并以在科学城北碚园区新注册成立的项目公司作为生产经营及未来上市主体 | 2023 - 2024 | 厂房装修，设备购置、调试，部分投用 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
42 | 重庆市智能传感芯片封装技术共性服务平台 | 新建 | 中科光智（西安）科技有限公司、科学城北碚公司 | 中科光智拟与科学城北碚园区成立合资公司，合作共建智能传感芯片封装技术共性服务平台，包括智能传感器应用、MEMS工艺制造共性技术、量产测试服务平台等，建成后将实现每年至少服务相关传感器企业30家，直接技术服务经济效益超过500万元/年 | 2023 - 2024 | 厂房装修，设备购置 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
（三）现代服务业（3项）
43 | 龙湖天街项目 | 续建 | 重庆龙湖颐天鼎圣房地产开发有限公司 | 建设约18万㎡购物中心等，建成后将满足消费者餐饮、娱乐、购物等多元化需求 | 2022 - 2025 | 商业地块基础施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
44 | 融创北碚区蔡家商旅项目 | 续建 | 重庆卓麒房地产开发有限公司 | 建筑面积25万㎡，将打造高端商业商务中心，引入国际高星级酒店品牌，落地特色高端商业街区 | 2022 - 2024 | 主体施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
45 | 北碚吾悦广场 | 续建 | 重庆鸿素房地产开发有限公司 | 占地面积约114.6亩，建筑面积约36.9万㎡，打造集商业和住宅为一体的高品质商住综合体 | 2020 - 2023 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
（四）农文旅融合发展（10项）
46 | 江东四镇农文旅特色项目 | 续建 | 粟谷公司 | 江东四镇农文旅融合特色项目（静观、柳荫、金刀峡 、三圣等地） | 2022 - 2025 | 实施乡村民宿、研学基地、智慧农业等建设 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
47 | 北碚缙岭麓泉 | 续建 | 重庆远初麓泉文化旅游发展有限公司 | 位于澄江镇运河村1-10-2-1/04地块，用地面积437.28亩，建筑面积1.49万㎡ | 2022 - 2025 | 主体施工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
48 | 缙云山九峰阳台及步道打造 | 续建 | 文旅公司 | 打造缙云九峰观景台，提升九峰道路及周边环境 | 2022 - 2024 | 主体完工，绿化施工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
49 | 巡江步道二期 | 续建 | 文旅公司 | 建设一条连接澄江、北温泉的步道，长约4km，包括步道、绿化景观等建设内容 | 2022 - 2024 | 主体施工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
50 | “嘉陵悠谷——粟漫东山”北碚区2023年现代粮油产业示范区 | 续建 | 相关涉农镇街 | 在澄江镇、天府、静观镇、柳荫镇、三圣镇、金刀峡等镇，建设现代粮油产业示范区项目1万亩以上，拟种植水稻3000亩、大豆1500亩，小米500亩，其中5000亩地用于高粱油菜轮作，建立集中育秧示范；建设山地智慧农机科创中心1个；农机合作社服务能力提升；建设粮食加工厂2个 | 2022 - 2023 | 完工 | 区农业农村委
51 | 北碚区碚东绿道项目 | 续建 | 农发公司、粟谷公司 | 通过黑水滩和二汇河自北向南贯穿金刀峡、柳荫、静观、三圣四镇，途经12个行政村，总长度约44.3km，其中静观水系连通工程道路长约1.4km | 2022 - 2024 | 完成柳荫镇明通至天宫、东升至天宫步道及附属设施建设等 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
52 | 静观镇双塘村红色美丽村庄建设项目 | 续建 | 农发公司、静观镇 | 包括游客服务中心及配套停车场建设、红色文化研学项目研发和研学中心装修、碚金路设施完善、沿街风貌整治、乡村人居环境改造、乡村振兴产业带建设 | 2022 - 2024 | 游客服务中心及配套停车场基础施工，乡村振兴产业带基本建成 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） 静观镇
53 | 北碚区环缙云山生态建设及生态产业化EOD项目（试点） | 新建 | 科学城北碚公司/EOD项目公司 | 包括科学城北碚园区科学自然里项目（一期）、金果园片区及周边生态整治提升工程、梁滩河、马鞍溪流域水环境综合治理与提升工程、北碚区森林品质提升工程、北碚缙麓生态城项目（I标准分区）等子项 | 2023 - 2027 | 开工建设 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
54 | 北碚农文旅融合项目 | 新建 | 农发公司 | 建设一批民宿、研学基地、现代农业基地、停车驿站、游客服务中心，以及乡村道路及水利工程等基础设施项目 | 2023 - 2027 | 主体施工 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
55 | 农耕文创园（特色农文旅展示中心） | 新建 | 农发公司 | 建筑面积约1800㎡，建设农耕文化展示厅、农产品展销特色农业产品研发中心 | 2023 - 2024 | 基础施工 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
（五）房地产（18项）
56 | 保亿御景玖园（二、三期） | 续建 | 保亿荣钰重庆房地产开发有限公司 | 总建筑面积约14.57万㎡ | 2020 - 2023 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
57 | 越秀·渝开发骏励项目 | 续建 | 重庆骏励房地产开发有限公司 | 总建筑面积23万㎡ | 2022 - 2026 | 主体施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
58 | 保亿M分区项目 | 续建 | 保亿荣熠重庆房地产开发有限公司 | 总建筑面积30.94万㎡ | 2022 - 2026 | 主体施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
59 | 中交重投项目 | 续建 | 中交北兴置业有限公司 | 总建筑面积16.25万㎡ | 2022 - 2025 | 基础施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
60 | 中铁建20局R地块项目 | 续建 | 重庆铁渝兆华房地产开发有限公司 | 建筑面积约10.2万㎡ | 2022 - 2024 | 主体施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
61 | 建发书香府 | 续建 | 重庆兆祥房地产开发有限公司 | 总建筑面积约6.43万㎡ | 2022 - 2024 | 主体施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
62 | 龙湖蔡家P01地块项目 | 续建 | 重庆龙湖海成鼎鸿房地产开发有限公司 | 建筑面积约6.53万㎡，拟打造高端住宅小区 | 2022 - 2023 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
63 | 天地源·水墨江山 | 续建 | 重庆天投房地产开发有限公司 | 占地面积约172.28亩，建设总建筑面积33万㎡的高品质住宅 | 2018 - 2024 | 主体施工，部分完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
64 | 中铁建·云锦山 | 续建 | 重庆铁赢房地产开发有限公司 | 占地面积约94亩，建设计容建筑面积约8.2万㎡的住宅和1.6万㎡的商业商务楼，总面积约13.2万㎡ | 2021 - 2024 | 景观施工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
65 | 弘阳·樾景台 | 续建 | 重庆弘骏瑞房地产开发有限公司 | 占地面积约164亩，建设建筑面积约23万㎡的高品质住宅 | 2020 - 2023 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
66 | 禹洲·雍锦府 | 续建 | 重庆翔泽开发有限公司 | 占地面积约172.28亩，建设总建筑面积31万㎡的高品质住宅 | 2018 - 2023 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
67 | 恒泰·云山御府 | 续建 | 重庆御宏辰房地产开发有限公司 | 占地面积约66亩，建设建筑面积约8.96万㎡的高品质住宅 | 2021 - 2024 | 景观施工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
68 | 保利·茵梦湖 | 续建 | 重庆葆昌房地产开发有限公司 | 占地面积约427亩，建设总建筑面积约28.5万㎡的低密度高档住宅 | 2014 - 2023 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
69 | 浔麓湾（万华） | 续建 | 重庆两江新区新溪置业发展有限公司 | 总建筑面积24.28万㎡ | 2018 - 2023 | 完工 | 水土组团管委会（水土公司）
70 | 金融街·两江融府 | 续建 | 重庆金融街融迈置业有限公司 | 总建筑面积26.47万㎡ | 2018 - 2023 | 完工 | 水土组团管委会（水土公司）
71 | 万华地产 | 续建 | 重庆万悦置业有限公司 | 总建筑面积12万㎡ | 2021 - 2027 | 一期一组团完工，三期一组团装修施工 | 水土组团管委会（水土公司）
72 | 蓝城两江田园牧歌 | 续建 | 重庆蓝城两江实业发展有限公司 | 总建筑面积8.17万㎡ | 2020 - 2025 | 2号、5号地块主体完工 | 水土组团管委会（水土公司）
73 | A29地块项目（暂定名） | 新建 | 重庆铁建置业有限公司 | 总用地面积约57亩，总建筑面积5.67万㎡ | 2023 - 2025 | 部分主体施工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
二、重点基础设施项目（89项）
（一）铁路（4项）
74 | 市郊铁路磨心坡至合川线（一期） | 续建 | 重庆市渝合铁路有限公司 | 改襄渝左线GDK773+100~GDK779+171.78，改建长度约6.072km；襄渝线增设磨心坡北场，设计范围LDK0+000~LDK1+985，长度约1.99km | 2020 - 2024 | 完成静态整改并进入联调联试 | 区交通局
75 | 重庆铁路枢纽东环线（北碚段，含黄茅坪） | 续建 | 成都局集团有限公司 | 北碚区境内约31km正线建设，磨心坡左右线联络线、车站、襄渝右线改造；黄茅坪支线建设；水复片区范围内正线长约9.85km | 2017 - 2024 | 正线完工，黄茅坪支线主体施工 | 区交通局
76 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（北碚段） | 续建 | 西昆公司 | 北碚境内线路长25.7km，另有联络线17.63km；项目在北碚区征地约1570亩，其中集体土地1506亩，国有土地63亩，需临时用地约1000亩；另有配套综合开发用地750亩 | 2022 - 2028 | 控制性节点施工 | 区交通局
77 | 成渝中线高铁（北碚段） | 续建 | 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 | 北碚段过童家溪镇，另在歇马街道设有一座横洞，北碚段线路长约3km；项目在北碚区拟征地97.88亩，其中集体土地70.62亩，国有土地27.26亩 | 2022 - 2026 | 控制性节点施工 | 区交通局
（二）高速公路（公路）（8项）
78 | 渝武复线高速公路（北碚段） | 续建 | 重庆中交渝武有限公司 | 起于三溪口立交，止于合川，线路全长39.8km，北碚境内21km（含澄江支线2.7km） | 2021 - 2024 | 主体施工 | 区交通局
79 | 渝遂复线高速公路（北碚段） | 续建 | 重庆渝遂复线高速公路有限公司 | 北碚境内新建正线约4km | 2021 - 2024 | 主体施工 | 区交通局
80 | 北碚区东阳西山坪片区旅游环线公路改建工程 | 续建 | 区公路事务中心（交发司代建） | 起于西山坪教育矫治所附近，止于玲珑苑，路线全长约10km，包括旧路改建约4.3km，新建约5.7km，路基宽6.5m，路面宽6m，采用四级公路I类标准，设计荷载为公路-II级，配套安防工程、景观工程等 | 2022 - 2023 | 完工 | 区交通局
81 | 璧山七塘至北碚澄江至合川草街高速公路 | 新建 | 待定 | 起点接合川三环清平，经渝武高速扩能澄江支线至璧山七塘，终点顺接合璧津高速路南华枢纽互通，路线全长约25km（包含和渝武高速扩能共线的澄江支线2.6km），北碚段约9km（含渝武扩能澄江支线2.6km） | 2023 - 2027 | 启动征地拆迁并开工建设 | 区交通局
82 | 国道G244澄江至璧山段改建工程 | 新建 | 区公路事务中心 | 道路总长8.3km，含4座桥梁，长约650m，设计行车速度80km/h，汽车荷载等级为公路-I级，双向八车道，路基宽35m | 2023 - 2025 | 启动征地拆迁并开工建设 | 区交通局
83 | G244东阳至龙塘段原级改造工程 | 新建 | 区公路事务中心 | 线路全长约17km，二级公路原级改造，路基宽8.5m | 2023 - 2024 | 开工建设 | 区交通局
84 | 北碚区国道G351三圣至复兴段原级改造工程 | 新建 | 区公路事务中心 | 线路全长约7km，二级公路原级改造，部分截弯取直，路基宽8.5m | 2023 - 2024 | 路面施工 | 区交通局
85 | 西山坪胜西路改建工程 | 新建 | 区公路事务中心 | 起于西山坪旅游环线，止于合川银翔城，线路全长约5km，改建为三级公路标准，路基宽7.5m | 2023 - 2024 | 路基施工 | 区交通局
（三）轨道交通（1项）
86 | 轨道交通15号线二期（北碚段） | 续建 | 重庆铁路集团 | 西起曾家站，东至九曲河东站，全长约32.8km，北碚境内总长约2km | 2022 - 2026 | 隧道、衬砌、桥梁施工 | 区住房城乡建委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
（四）桥梁隧道、城市干道（5项）
87 | 渝武高速拓宽改造工程（金开大道至快速路一横线段） | 续建 | 市地产集团 | 起于快速路一横线蔡家立交，止于鞍石大桥东，双向4车道扩宽为双向8车道，长约13.9km，北碚境约5km | 2021 - 2025 | 主体、土石方施工 | 区住房城乡建委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
88 | 蔡家隧道 | 新建 | 市城投集团 | 起于渝武周家院立交，穿中梁山，止于绕城滩子口立交，全长9.97km，道路等级为城市快速路，主线双向6车道，局部为双6+双4，设计车速80km/h | 2023 - 2027 | 力争开工建设 | 区住房城乡建委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） 缙云人文科技城管委会（新城公司） 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
89 | 宝山大桥西延伸段 | 新建 | 市城投集团 | 起于江家坪立交，止于周家院立交，主线双向6车道，局部为双6+双4，长约4km | 2023 - 2026 | 力争开工建设 | 区住房城乡建委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
90 | 宝山嘉陵江大桥 | 新建 | 市城投集团 | 起于蔡家西桥头立交，止于悦来椿萱立交，全长约3.36km，双向八车道 | 2023 - 2027 | 主体、土石方施工 | 区住房城乡建委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
91 | 椿萱大道（蔡家L、R分区段） | 新建 | 市城投土地发展公司 | 一期：包含1条市政道路，全长2.12km，标准路幅宽56m，为城市快速路； 二期：线路总长约829m，主线双向6车道，辅道双向4车道，与宝山大桥西桥头立交相接段，采用双向8车道，设计速度80km/h；全线包含1座桥梁、1座立体人行过街通道，桥梁全长410m，人行过街通道位于桥梁终点桥台下方 | 2023 - 2026 | 土石方施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） 区住房城乡建委
（五）片区（园区）基础设施（22项）
92 | 马河溪大桥 | 续建 | 市城投土地发展公司、市地产集团、蔡家公司 | 全长约504m | 2022 - 2024 | 桥面及管网施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
93 | 市地产集团储备范围道路基础设施续建项目 | 续建 | 渝地西部公司 | 包含MZ2路、M5路、M6路、H4路、H8路、M1路、M2路、M7路、代家院子立交二期等9条道路，总长约8km，路幅宽16-26m | 2021 - 2023 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
94 | 北碚区蔡家组团R标准分区蜂窝城市首发区城市路网建设项目（二期）一标段 | 续建 | 市城投土地发展公司 | 包含8条市政道路，全长约5.4km，标准路幅宽22-40m，为城市主干路、次干路、支路 | 2021 - 2023 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
95 | 北碚区蔡家半岛L分区路网工程（一期） | 续建 | 市城投土地发展公司 | 包含7条市政道路，全长约3.9km，标准路幅宽16-26m，为城市次干路、支路 | 2021 - 2024 | 附属工程施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
96 | 蔡家智慧新城市政道路续建项目（B、C、F、P标准分区） | 续建 | 蔡家公司 | 包含F7路、F8路、F9路、FZ6路、FZ7路、F3路二期、C3延伸段、纵C路F分区一期、FZ4路、B6路、FZ5路、P19路等12条道路，总长约8.6km，路幅宽8-26m | 2022 - 2023 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
97 | 北碚组团2023年续建道路基础设施项目 | 续建 | 新城公司 | 包括周家岩一号支路延伸段及长坝嘴一号路、纵三路（二期）、白洁滩三号路、艾家湾1、2号路、艾家湾3号路、周家岩二号支路等6条道路，总长约6.1km，路幅宽16-22m | 2021 - 2024 | 主体施工，部分完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
98 | 蔡家组团M69地块东侧、西侧道路工程 | 续建 | 蔡家公司 | 全长约961m，其中东侧道路长约461m，西侧道路长约500m | 2020 - 2023 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
99 | 万兴路道路工程 | 续建 | 水土公司 | 全长5.6km，标准路幅宽54m | 2012 - 2023 | 完工 | 水土组团管委会（水土公司）
100 | 四纵线南延伸段道路工程 | 续建 | 水土公司 | 全长3.72km，路幅宽36m，分标段实施 | 2018 - 2023 | 可实施部分完工 | 水土组团管委会（水土公司）
101 | 方悦立交 | 续建 | 水土公司 | 主-主交叉三层互通立交 | 2020 - 2023 | 完工 | 水土组团管委会（水土公司）
102 | 水土高新生态城太山二路大桥及连接道 | 续建 | 水土公司 | 全长0.63km，宽33m，含桥梁1座，左幅桥长588m，右幅桥长607m | 2020 - 2024 | 完成下部结构施工的90% | 水土组团管委会（水土公司）
103 | Z1路水土大桥段 | 续建 | 水土公司 | 全长1.42km，路幅宽26m，城市次干道，双向4车道，含简易立交1座 | 2021 - 2023 | 完工 | 水土组团管委会（水土公司）
104 | 1-10-1地块支路 （一期） | 续建 | 文旅公司 | 全长约1km，标准路幅宽16m | 2022 - 2024 | 路面、交安工程施工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
105 | 北碚组团2023年新建道路基础设施项目 | 新建 | 新城公司 | 包括冯时行路连接一纵线、北碚组团I标准分区邓家湾一支路、北碚组团I标准分区高石坎一支路延伸段、纵四路（疾控中心配套道路）等4条道路，总长约2.6km，路幅宽16-40m | 2023 - 2024 | 主体施工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
106 | F标准分区道路 | 新建 | 蔡家公司 | 一期建设F4路、FZ2路延伸段、F6路、FZ4路等4条道路，总长约2.85km，路幅宽16-26m；二期建设FZ1路北延伸段、FZ3路延长段、F5路、纵C路F分区段等4条道路，总长约4.06km，路幅宽16-26m | 2023 - 2024 | 一期路面施工，二期土石方施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
107 | M标准分区道路 | 新建 | 蔡家公司 | 包含M1西延伸段下穿横四路三期、MZ6路下穿横四路三期、M9路上跨纵二路桥梁、M2路一期上跨横四路三期、M2路一期上跨中环线、横一路延伸段上跨横四路三期等6条道路，总长约1.18km，路幅宽16-43m | 2023 - 2024 | 土石方施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
108 | P标准分区道路 | 新建 | 蔡家公司 | 包含P6路、P20路、P1路二期B段等3条道路，总长约4km，路幅宽16-26m | 2023 - 2024 | 路基、路面施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
109 | 蔡家智慧新城市政道路新建项目 | 新建 | 蔡家公司 | 包含LC1路A段、M1桥、纵二路北A段、B10路等4条道路，总长约1.3km，路幅宽16-42m | 2023 - 2024 | 桥梁下部结构及路基、路面、土石方施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
110 | 北碚区蔡家组团纵一路北段 | 新建 | 市城投土地发展公司 | 包含1条市政道路，全长1.9km，标准路幅宽40m，为城市主干路 | 2023 - 2026 | 土石方施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
111 | 北碚区蔡家组团L、R分区零星道路工程 | 新建 | 市城投土地发展公司 | 包含3条城市次干道、2条城市支路，全长约1.54km | 2023 - 2024 | 路基施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
112 | 北碚区蔡家组团H1道路工程 | 新建 | 市城投土地发展公司 | 包含1条市政道路，全长0.41km，标准路幅宽16m，为城市支路 | 2023 - 2024 | 路基施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
113 | 蔡家组团B标准分区B14、B15、B17、B21等地块平场项目（喜尔康平场） | 新建 | 蔡家公司 | 总面积约600亩 | 2023 - 2024 | 基础施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
（六）城市更新提升（21项）
114 | 北碚组团I28-2/05地块租赁住房项目 | 续建 | 新城公司 | 占地面积64亩，建筑面积约9万㎡，可租赁户数约1067户 | 2022 - 2024 | 完成工程量的45% | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
115 | 蔡家组团F标准分区安置房（一期） | 续建 | 蔡家公司 | 总用地面积约3.82万㎡，总建筑面积约11.11万㎡ | 2022 - 2024 | 主体施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
116 | 温泉谷安置房三期 | 续建 | 文旅公司 | 占地面积约69亩，总建筑面积11.36万㎡ | 2021 - 2024 | 主体完工，外环境工程施工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
117 | I38-01地块农转非安置房 | 续建 | 新城公司 | 占地面积约92.71亩，建筑面积约19万㎡，可安置户数约1589户 | 2022 - 2025 | 完成工程量的20% | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
118 | I44地块安置房（二期） | 续建 | 新城公司 | 占地面积约42.86亩，建筑面积约8万㎡，可安置户数约744户 | 2022 - 2024 | 完成工程量的30% | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
119 | 月亮田等4个片区老旧小区改造提升及配套基础设施项目 | 续建 | 佳友公司 | 包含月亮田片区、文星村片区第三期、团山堡片区、龙凤片区等4个片区老旧小区改造提升和基础配套设施建设，建设内容包括小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修；燃气管道更新改造、加装燃气安全装置、供排水管道及化粪池维修改造以及对燃气及供排水管网改造造成的环境和附属设施恢复等 | 2022 - 2023 | 完工 | 区住房城乡建委
120 | 北碚区城镇排水管网改造工程（三期） | 续建 | 园林公司、蔡家公司 | 主要对北碚区排水管网进行更新改造，建设内容包括雨污水管道更新、管道修复、管道清淤、疏通等 | 2022 - 2023 | 完工 | 区住房城乡建委
121 | 北碚老城管网修缮工程（一期） | 续建 | 新城公司 | 包括天生路、新星路2条道路管网修缮，其中：电力管网长约1680m，通讯管网长约610m，雨水管网长约620m | 2022 - 2023 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
122 | 水土新城人才租赁性住房 | 新建 | 水土公司 | 位于D25-1地块，总用地面积82.85亩，总建筑面积14.66万㎡，包括住宅、商业配套、配套用房、地下车库及设备用房等建设内容 | 2023 - 2026 | 完成车库结构施工 | 水土组团管委会（水土公司）
123 | 万寿综合配套服务工程 | 新建 | 水土公司 | 位于B71-4/01地块，占地面积约8.56亩，总建筑面积2.25万㎡，包括商业、配套、车库及设备用房等建设内容 | 2023 - 2024 | 完成主体施工的20% | 水土组团管委会（水土公司）
124 | 北碚东阳片区城市更新（暂定名） | 新建 | 新城公司 | 位于东阳片区嘉陵江（白羊背-朝阳桥段）以北，渝遂铁路以南，面积约7平方公里；其中，展会一条街，长约4km，2.5平方公里，建设内容包括乡建博物馆、玻璃博物馆、市政配套道路、片区景观品质提升、滨江生态综合治理等 | 2023 - 2026 | 开工建设 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
125 | 卢作孚纪念集群片区城市更新（暂定名） | 新建 | 新城公司 | 涉及面积约3.5平方公里，其中核心区面积约168亩，建设内容包括建筑改造、环境改造、产业升级、停车场建设、休闲广场改造等 | 2023 - 2025 | 完成工程量的20% | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
126 | 天生桥等4个片区老旧小区改造提升项目 | 新建 | 佳友公司 | 对天生桥、泉外园、文星村片区第四期、燎原等4个片区小区内建筑物外立面、商业门头、屋面防水、公共楼道、烟道整治，新增安防设施、消防设施，建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，沿街外立面整治，楼顶防水等 | 2023 - 2024 | 改造施工 | 区住房城乡建委
127 | H23-1/04地块农转非安置房 | 新建 | 新碚公司（新城公司代建） | 占地面积约20.71亩，建筑面积约4.8万㎡，可安置户数约490户 | 2023 - 2025 | 力争开工建设 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
128 | 北碚110kV梅团南北、梅缙东西线路迁改 | 新建 | 新城公司 | 总长约1km，电力排管24孔（隧道长约250m） | 2023 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
129 | 北碚110kV团东南北线路迁改工程 | 新建 | 新城公司 | 总长约1.2km，其中，隧道长约220m；电力排管12孔（隧道长约180m） | 2023 - 2024 | 完成工程量的30% | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
130 | 北碚区静观镇廉租房老街片区燃气及供排水管道更新改造 | 新建 | 佳友公司 | 改造燃气管网约21km，更换气表1050只，恢复给水管网约21km，排水管网改造约150m及相关配套设施恢复等 | 2023 | 完工 | 区住房城乡建委
131 | 北碚区市政园林设施提升改造项目 | 新建 | 园林公司 | 对嘉瑞大道、同康路、胜利路、金华路等道路的人行道板、树圈等附属设施进行整治，约3万㎡；对碚峡路、将军路等车行道进行路平整治；对新星路、粮食路等道路以及蔡家部分受旱灾严重、群众投诉较多的绿地进行综合整治，约1.82万㎡ | 2023 | 完工 | 区城市管理局
132 | 北碚区市政园林设施安全隐患综合整治项目 | 新建 | 区园林绿化管理处、区环境卫生管理处、区市政设施管理处、区公园管理处、区照明灯饰管理处 | 对庙嘴社区公园进行基础设施改造升级，提升公园安全水平，对龙溪凤公园进行边坡安全隐患排危；对全区69个化粪池安装安全预警设施；对月亮田、北泉路等区域配电房的寿命到期变压器进行更换；对云泉小区人行天桥、兼善中学人行天桥等结构设施进行安全隐患整治 | 2023 | 完工 | 区城市管理局
133 | 北碚区电梯智慧监管信息化管理平台 | 新建 | 区市场监管局 | 由企业建设电梯智慧监管信息化管理平台，包括电梯智慧监管中心、8000台乘客电梯加装智慧终端、网络运营服务等保障体系，提供电梯数据采集、分析、应用和质量投诉、实时监控、维保监管、应急救援、智慧执法等信息化服务 | 2023 - 2028 | 建设北碚区电梯智慧监管中心，并为8000台乘客电梯加装智慧终端 | 区市场监管局
134 | 北碚区2023年新型智慧城市信息化建设 | 新建 | 区信息中心 | 开展北碚区2023年新型智慧城市信息化建设 | 2023 | 完工 | 区信息中心
（七）农林水基础设施（14项）
135 | 渝西水资源配置工程（北碚部分） | 续建 | 重庆市西部水资源开发有限公司 | 新建草街提水泵站、泵站高位水池及相应输水管道（长约10km，管径2m，设计流量4.4m³/s，多年平均设计供水量约1.24亿m³） | 2021 - 2023 | 完工 | 区水利局
136 | 金刀峡镇采煤沉陷区农村危房分类治理项目 | 续建 | 农发公司 | 对金刀峡镇采煤沉陷区农村危房进行搬迁 | 2020 - 2024 | 完成100户治理任务 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） 金刀峡镇
137 | 北碚区2022年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 续建 | 区农业农村委 | 拟在三圣镇是平村、柳荫镇东升村和明通村实施丘陵山区高标准农田改造提升0.5万亩 | 2022 - 2023 | 完工 | 区农业农村委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
138 | 北碚区2022年度高标准农田建设项目 | 续建 | 区农业农村委（粟谷公司代建） | 建设高标准农田1万亩 | 2022 - 2023 | 完工 | 区农业农村委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
139 | 北碚区2023年农村人居环境整治项目 | 新建 | 相关涉农镇街 | 在全区15个涉农镇街约3000户进行“四改”（改房、改厕、改厨、改圈）、“三提升”（垃圾治理提升、污水处理提升、全域环境提升）及公共区域环境整治 | 2023 | 完工 | 区农业农村委
140 | 北碚区缙云山森林防火通道-大新路 | 新建 | 北温泉街道 | 全长约2.69km，路基宽6.5m | 2023 - 2024 | 路面、附属设施施工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
141 | 缙云山林区综合提升-森林质量提升 | 新建 | 区林业局 | 在缙云山自然保护区内受灾林地、保护区外可造林空间、火灾影响中度受损区及其他需提升退化林等区域实施人工修复措施共6926亩（不含临时防火隔离带），对其他受害较轻的林区开展自然修复；2023年主要对保护区内外的受灾林地1151亩实施人工造林，修建自然修复封育碑牌5座 | 2023 - 2024 | 基本完成年度任务 | 区林业局
142 | 缙云山林区综合提升-临时防火隔离带修复 | 新建 | 区林业局、文旅公司 | 对临时防火隔离带实施生态修复和工程修复，涉及总面积229亩，总长度9.2km | 2023 - 2024 | 基本完成年度任务 | 区林业局
143 | 北碚区2023年森林防火基础设施建设项目 | 新建 | 区林业局 | 包括新建和改建防火公路4.7km，新建和改建防火步道11.1km，新建和改建组合阻隔带23.4km，新建森林防火消防水池11口、消防水箱2口、消防水管网20km，购置一批防火物资 | 2023 - 2024 | 开工建设 | 区林业局
144 | 北碚区2023年度高标准农田改造提升项目 | 新建 | 区农业农村委 | 拟在柳荫镇合兴村、柳荫村、麻柳河村、明通村、西河村、永兴村等改造提升高标准农田1.1万亩 | 2023 | 完工 | 区农业农村委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
145 | 北碚区金刀峡镇胜天湖村、永安村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目 | 新建 | 农发公司 | 房屋风貌改造111户及庭院打造，修建村内便道及公路，增加绿化及环卫设施等 | 2023 - 2024 | 完成风貌改造80户 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） 金刀峡镇 区水利局
146 | 北碚区2023年度小型农田水利设施今冬明春补短板项目 | 新建 | 相关涉农镇街 | 整治山坪塘40口；新建蓄水池5口，整治蓄水池4口；新建泵站1座，整治泵站10座；新、改建引（输）水管（渠）10km | 2023 | 完工 | 区农业农村委
147 | 北碚区2023年长江两岸青山千里林带营造林 | 新建 | 相关镇街、部门、区自然保护地管理中心 | 拟在嘉陵江北碚段两岸实施营造林任务4400亩，包括疏林地及未成林地营造林200亩、农村“四旁”植树200亩，生态示范林建设300亩、森林抚育2900亩，农业种植结构调整500亩，建成区、园区及码头绿化美化300亩 | 2023 - 2024 | 基本完成年度任务 | 区林业局
148 | 森林火灾高风险区综合治理工程 | 新建 | 区自然保护地管理中心 | 包括新建森林消防蓄水池18套，铺设消防管网18km，建设生物阻隔带55km，购置一批防火物资 | 2023 - 2024 | 开工建设 | 区林业局
（八）生态环保（14项）
149 | 缙云山生态修复项目 | 续建 | 文旅公司 | 包括新北温泉公园工程、北温泉兰草园游客中心改造、缙云山环道示范段景观提升、翠月湖片区环境整治、缙云山黛湖生态修护、缙云山马中咀景观平台工程（凭风看云）、缙云山雨鸣涧水系景观提升、柏林村北泉村搬迁房环境工程及污水管网工程、缙云山G75下道口至山门沿线景观打造、缙云山生态环道北温泉镇段、柏林村乡村振兴整治、缙云山生态环道歇马镇段、生态文明教育展示馆（缙云山展览馆）等项目 | 2019 - 2024 | 完成缙云山生态环道歇马镇段道路建设约13km | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
150 | 缙云山片区环境整治及基础配套（含澄江镇域） | 续建 | 澄江镇 | 包含北泉村松树堡社人居环境整治15亩、生产便道1km、污水管网建设500m；柏林村王家院子至青梅园人行步道建设，长度约1km，宽度1.2m；生态环道沿线土地整治250亩、生产便路3km、综合管网建设1.3km、河道整治2km、周边环境整治2.6万m2；缙云路、生态环道沿线拆除修复及环境整治 | 2021 - 2023 | 完工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
151 | 澄江污水处理厂工程 | 续建 | 文旅公司 | 总占地面积约4公顷，新建处理规模为2万m³/d的污水处理厂 | 2022 - 2024 | 主体完工，安装施工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
152 | 澄江污水处理厂配套管网工程 | 续建 | 文旅公司 | 新建配套污水管网约8km | 2022 - 2024 | 完成H1路旁、璧北河侧管网施工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
153 | 北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”项目 | 续建 | 缙融公司 | 北碚区原4条黑臭水体（马鞍溪、马河溪、山王溪、双凤溪）整治提升，新增部分雨污管网、海绵化改造、河道治理提升等项目建设 | 2019 - 2024 | 完成马河溪河道整治一体化污水处理设施建设、山王溪海绵化改造 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
154 | 北碚区嘉陵江右岸水土大桥段消落区综合治理工程 | 续建 | 区水库管理中心 | 库岸及消落区生态治理面积约360亩，涉及岸线长约2.9km，包括消落区生态修复，滨江巡护步道修复、现状湿地保护、森林防火通道、森林步道以及为森林防火服务的瞭望塔等配套设施建设 | 2022 - 2023 | 完工 | 区水利局
155 | 桂花湾截污干管 | 续建 | 蔡家公司 | 全长约3.1km，管径500-800 | 2022 - 2023 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
156 | 北碚区土石方资源综合利用效益提升项目 | 新建 | 缙云公司（暂定碚城公司代建） | 通过以建筑垃圾和弃渣回填废弃矿坑的方式，修复城市伤疤，开展生态修护 | 2023 - 2026 | 力争开工建设 | 缙云公司
157 | 国家农村黑臭水体治理试点项目 | 新建 | 区生态环境 监测站 | 完成红纸厂河、石佛寺支流、底洞沟、车盘溪、童家溪、二汇河、大屋基溪、油坊河、大肚子河等9条农村黑臭水体治理，以及澄江镇上马台村、柏林村和北温泉街道白云竹海一条街农村生活污水治理 | 2023 | 完工 | 区生态环境局
158 | 西南局周边环境整治项目 | 新建 | 文旅公司 | 梳理西南局周边房屋情况，对房屋进行整治提升及室内装修等 | 2023 - 2024 | 开工建设 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
159 | 温泉谷入口环境改造及生态修复项目 | 新建 | 文旅公司 | 在温泉城B段入口区域开展环境整治并修建1个配套游客中心及北门 | 2023 - 2024 | 主体施工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
160 | 缙云山重要节点环境改造及生态修复项目 | 新建 | 文旅公司 | 在缙云山片区新建3个山门及配套游客中心，并对周边环境进行整治 | 2023 - 2024 | 主体施工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
161 | 北碚区梁滩河流域生态综合治理工程 | 新建 | 新城公司 | 护岸治理总长11.06km，建设步道、人行桥、排水设施等，生态修复包括水生植物带、场地及道路、绿化、景观小品及景观设施等建设内容 | 2023 - 2024 | 完成工程量的30% | 缙云人文科技城管委会（新城公司） 区水利局
162 | 北碚区龙凤溪入河口消落区治理工程 | 新建 | 新城公司 | 治理长约795m，包括生态湿地建设、消落区景观整治等 | 2023 - 2024 | 完成工程量的90% | 缙云人文科技城管委会（新城公司） 区水利局
三、重点民生项目（36项）
（一）教育（14项）
163 | 北碚区蔡家L67-1/04地块小学校项目 | 续建 | 市城投土地发展公司 | 总建筑面积约3.4万㎡，规划班级36个 | 2021 - 2023 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
164 | 北碚A26地块小学（时行小学） | 续建 | 新城公司 | 占地面积约33.59亩，建筑面积约2万㎡，规划班级24个 | 2022 - 2024 | 完成工程量的50% | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
165 | 中山路小学改扩建 | 续建 | 新城公司 | 位于北碚组团E07-4、E07-5地块，占地面积约0.64万㎡，建筑面积约0.98万㎡，规划班级18个 | 2022 - 2024 | 完成工程量的60% | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
166 | B61-1/02小学 | 续建 | 水土公司 | 用地面积56亩，建筑面积2.7万㎡，规划班级48个 | 2022 - 2024 | 土建安装部分完工 | 水土组团管委会（水土公司）
167 | 健康城小学 | 续建 | 水土公司 | 用地面积约53亩，总建筑面积1.8万㎡，规划班级24个 | 2021 - 2024 | 完成主体施工的70% | 水土组团管委会（水土公司）
168 | 重庆市医药科技学校 | 新建 | 重庆市医药科技学校 | 占地约97亩，建筑面积约6万㎡，建设办学规模为全日制学生3000人，网络函授学生5000人的职业技术学校 | 2023 - 2026 | 主体施工 | 水土组团管委会（水土公司）
169 | 蔡家组团L标准分区小学（L01/3小学） | 新建 | 蔡家公司 | 占地约3.29万㎡，规划班级24个 | 2023 - 2024 | 基础施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
170 | 北碚区蔡家R13-1/03地块小学校 | 新建 | 市城投土地发展公司 | 用地面积约2.7万㎡，总建筑面积约2.3万㎡，规划班级36个 | 2023 - 2026 | 开工建设 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
171 | 作孚小学 | 新建 | 新城公司 | 位于北碚组团A2-1地块，占地面积约60亩，建筑面积约3万㎡，规划班级48个 | 2023 - 2024 | 主体施工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
172 | 王朴中学改扩建工程 | 新建 | 王朴中学（农发公司代建） | 占地面积约1.88万㎡，建设综合楼、学生宿舍、室内篮球场等 | 2023 - 2025 | 开工建设 | 区教委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
173 | 北碚区采煤沉陷区天府户外拓展训练基地 | 新建 | 缙云公司（暂定碚城公司代建） | 拟与合作方打造集思政、国防、教育、军工、文旅为一体的新时代强军教育综合民兵训练基地 | 2023 - 2024 | 主体施工 | 缙云公司
174 | 2023年一批新校设施设备 | 新建 | 区教委 | 为2023年新建成投用的学校采购设施设备，包含L67地块小学、B61地块小学、水墨江山小区配套幼儿园 | 2023 | 设施设备安装到位 | 区教委
175 | 北碚区高水平智能制造产教融合实训基地建设 | 新建 | 区职教中心 | 计划采购设备2000余套，包含新能源汽车实训基地、智能电子创新实训室及智慧校园建设 | 2023 | 设施设备安装到位 | 区教委
（二）医疗卫生（7项）
176 | 重庆市第九人民医院两江分院 | 续建 | 水土公司 | 占地96亩，床位约500床 | 2017 - 2024 | 综合楼主体和二次结构完工，完成装饰施工的50% | 水土组团管委会（水土公司）
177 | 北碚妇幼保健院建设项目 | 续建 | 区妇幼保健院 （新城公司代建） | 位于北碚组团E07-4、E07-5地块，占地面积约6360㎡，建筑面积约9800㎡ | 2021 - 2023 | 完工 | 区卫生健康委
178 | 北碚区疾病预防控制中心建设项目 | 续建 | 区疾控中心（新城公司代建） | 总用地面积约20.9亩，总建筑面积约1.86万㎡，停车位180个，建设内容包括实验用房、业务用房、保障用房、应急指挥中心、卫生应急消毒处置区域、医废储存区域等 | 2022 - 2024 | 主体施工 | 区卫生健康委 缙云人文科技城管委会（新城公司）
179 | 广州中医药大学第一附属医院重庆医院建设项目一期工程 | 新建 | 区中医院（蔡家公司代建） | 总建筑面积6.8万㎡，主要建设门诊部、住院部、地下车库、相关配套辅助用房以及相关医疗设施设备采购等，共提供床位516张、车位655个 | 2023 - 2025 | 基础施工 | 区卫生健康委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
180 | 重庆市第十三人民医院蔡家院区 | 新建 | 第十三人民医院 | 占地面积148.69亩，总建筑面积约30万㎡（含远期预留用地建设），其中一期建筑面积13.8万㎡，二期规划建筑面积约11.44万㎡，远期预留用地建筑面积约4.8万㎡；设计床位共1300张，规划停车位约3000个 | 2023 - 2027 | 一期土石方、基础施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
181 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院北部园区 | 新建 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 总用地约151亩，总建筑面积约38万㎡，主要建设急诊楼、发热及肠道门诊楼、住院楼、医技楼、科教楼等医疗用房，消毒配送中心、应急指挥中心等，一期设计床位800张，二期设计床位500张 | 2023 - 2026 | 开工建设 | 水土组团管委会（水土公司）
182 | 北碚区公立综合性示范托育服务中心 | 新建 | 区妇幼保健院 | 总建筑面积约8500㎡，主要建设托育服务用房、托育从业人员培训用房、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿早期发展用房、监督管理用房和设备辅助用房、车库等，共设托位约150个，提供托育从业人员培训、托育机构管理咨询、托育产品研发和创新设计、家庭养育指导及婴幼儿早期发展等服务 | 2023 - 2025 | 力争开工建设 | 区卫生健康委 缙云人文科技城管委会（新城公司）
183 | 北碚区妇幼保健院公共卫生服务能力提升项目 | 新建 | 区妇幼保健院 | 公共卫生服务能力提升，专业设施设备购置 | 2023 | 完成采购 | 区卫生健康委
（三）公园及文体设施（3项）
184 | 滨江二期（白鱼石公园） | 续建 | 新城公司 | 涉及面积约450亩，建设内容包括人行步道、自行车道、休闲广场、配套用房、绿化景观等 | 2020 - 2023 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
185 | 北碚区蔡家组团R标准分区蜂窝城市首发区R06-3/04、R06-2/03公园项目 | 续建 | 市城投土地发展公司 | 总用地面积约4.6万㎡，其中陆地面积约3.6万㎡，水体面积约1万㎡，包括1座景观廊桥和绿化、园路及铺装、配套用房等建设 | 2021 - 2023 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
186 | 文物保护修缮及活化利用 | 续建 | 区博物馆 | 1.对国立复旦大学重庆旧址——登辉堂展览进行全面改陈，依托登辉堂文物本体打造“初心”阅览室、文创产品售卖区、功能用房等，提档升级面积约1300㎡； 2.对逊敏书院文物本体进行保护修缮及复原陈列，面积约1107㎡，包括屋面、梁架、墙面、地面、门窗及室外环境等；通过招商引资方式打造以国学研究、18岁成人礼仪式、爱国主义教育等业态为主的研学培训基地； 3.对嘉陵江三峡乡村建设旧址群——柏林楼文物本体进行修缮，更新配套设备，修缮展陈面积936㎡； 4.依托卢作孚纪念馆孚生叙二楼空间打造服装艺术馆，以侨色花丝镶嵌、点翠非遗产品为亮点，明清艺术复原装照摄影为卖点，开展中国历史各朝代妆造复原摄影活动，打造文化基地 | 2022 - 2023 | 完工 | 区文化旅游委
（四）民政设施（2项）
187 | 北碚区采煤沉陷区天福陵园殡葬设施项目(一期) | 新建 | 缙善物业 | 新建城市公益性公墓，一期拟实施约24亩，建设5000个墓位及管理用房 | 2023 - 2024 | 力争开工建设 | 区民政局
188 | 北碚区王朴烈士陵园纪念馆改建项目 | 新建 | 区退役军人事务局 | 位于静观镇双塘村王朴烈士陵园内，拟对该纪念馆进行原址重建，占地面积500㎡，建筑面积1000㎡，重建后再对展陈内容全部重新布展 | 2023 - 2024 | 完成装修施工和陈列布展 | 区退役军人事务局
（五）便民服务设施（5项）
189 | 蔡家智慧停车场项目 | 新建 | 蔡家公司 | B、C、G、F、N标准分区拟建停车场13个，停车位1584个 | 2023 - 2024 | 基础施工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
190 | B64-1/01地块生态修复及公共停车场 | 新建 | 水土公司 | 占地14亩，配建60个规划车位的地下停车场 | 2023 - 2025 | 完成工程量的90% | 水土组团管委会（水土公司）
191 | 北碚区2023年乡村振兴农村公路高质量建设项目 | 新建 | 区公路事务中心、相关镇街 | 新（改、扩）建服务乡村振兴的农村道路80km | 2023 | 完工 | 区交通局
192 | 北碚区2023年天然气进村入户 | 新建 | 相关镇街 | 拟对澄江镇五一村、歇马街道农荣村等行政村实施天然气安装工程，计划新发展农村用户1500余户 | 2023 | 完工 | 区经济信息委
193 | 硬化农村入户便道 | 新建 | 相关镇街 | 硬化农村入户便道70km | 2023 | 完工 | 区财政局
（六）公共应急能力建设（5项）
194 | 复兴消防特勤站 | 续建 | 水土公司 | 占地约32亩，建筑面积约5575㎡ | 2020 - 2023 | 完工 | 水土组团管委会（水土公司）
195 | 歇马特勤消防站及支队训练基地办公家具、设施设备、车辆器材装备采购 | 续建 | 区消防救援支队 | 依托训练塔建设公寓房，新增外墙及隔墙，并对内部进行装修，建设面积约680㎡；安装钢结构雨棚，增加运动场看台；硬化地面，搭建钢结构室内训练场，建设面积约1200㎡；增配消防车及装备器材 | 2021 - 2024 | 新增建设公寓房外墙及隔墙，完成内部装修；增加运动场看台；搭建钢结构是室内训练场；增配消防车及装备器材等 | 区消防救援支队
196 | 应急管理能力提升和安全隐患治理类项目 | 新建 | 区级有关部门 | 对全区道路交通、地质灾害、气象灾害、消防等领域进行安全隐患治理，包括天主教圣心堂排危迁建、张家院子地灾点工程整治、三圣镇河沟危岩（崩塌）治理、天府镇代土路炸药库危岩（崩塌）治理、文星湾库岸治理、天府名居3区边坡滑塌整治、气象灾害监测系统升级改造、金刀峡镇乡村道路安全隐患整治、北碚区G244线大田坎至黄桷加油站段公路安全设施精细化提升、道路交通安全基础设施隐患治理提升、2023年北碚区老旧小区消防改造、同兴老街消防安全隐患综合整治等12个子项目 | 2023 - 2024 | 部分子项完工 | 区应急局
197 | 金刀峡镇高山地区应急抗旱补水工程 | 新建 | 农发公司 | 新建提水泵站3座，36m³转水池3座，新建500m³高位水池1座，新建加压泵站2座，新建高位水箱3座，铺设管网16.9km | 2023 | 完工 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
198 | 北碚区江东水厂应急抗旱补水工程 | 新建 | 碚江水务公司 | 安装应急制水设备及供水管道2km，补水规模1万m³/d，保障江东水厂10多万人供水 | 2023 | 完工 | 区水利局
重点前期项目（85项）
一、重点产业项目（14项）
（一）科技创新（2项）
1 | 喜尔康智能卫浴（智能马桶）西南研发智造结算中心项目 | 前期 | 待定 | 总投资不少于23.2亿元，建设周期4年，拟建设钢结构厂房15万㎡、楼宇厂房18万㎡、办公楼及研发大楼5万㎡、仓库20万㎡、员工宿舍食堂及其他4万㎡；达产后年平均销售收入50亿元，年纳税总额4亿元，实现年净利润5亿元，打造年产300万套智能卫浴产品生产线及营销展示基地建设项目 | 待定 | 根据招商引资情况，推动项目落地 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
2 | 联东U谷 | 前期 | 待定 | 联东公司拟利用耀程项目用地，总投资不少于10亿元，打造联东U谷•蔡家科技产业园项目。项目立足蔡家智慧新城产业转型升级的现实需要，围绕电子信息和汽车制造两大主导产业，着重招引行业中的新兴科技型企业，以数字经济（硬科技）和汽车电子为项目的主要招商方向，实现产业间的高度融合发展，致力于打造重庆传统产业转型升级的引领示范区，电子信息和汽车制造产业技术创新的新高地。项目竣工达产后，预计实现年产值约10亿元，年纳税总额3500万元，提供就业岗位3000个 | 待定 | 根据招商引资情况，推动项目落地 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
（二）现代服务业（4项）
3 | 渝西高铁北碚南站TOD综合开发 | 前期 | 待定 | 用地750亩，由西昆公司与北碚区共同建设，在渝西高铁北碚南站打造配套商业、住宅、办公等综合体 | 2026 - 2029 | 开展规划方案设计 | 区交通局
4 | 东阳国际陆港物流园 | 前期 | 新城公司 | 面积约5平方公里，融合嘉陵江水运、铁路货运、公路货运三大交通方式的综合交通枢纽 | 2025 - 2028 | 开展方案研究等前期工作 | 区交通局 缙云人文科技城管委会（新城公司）
5 | 蔡家组团B分区岛头项目（暂定名） | 前期 | 蔡家公司 | 项目研究范围594亩，涉及商住用地、商业商务用地、科研用地 | 2024 - 2027 | 完成策划方案编制，根据资金争取情况适时开展后续工作 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
6 | 中医院周边地块策划项目（暂定名） | 前期 | 蔡家公司 | 项目研究范围288亩，涉及医疗用地、社会停车场用地、公交枢纽站用地、公用设施用地、居住用地 | 2024 - 2027 | 完成策划方案编制，根据资金争取情况适时开展后续工作 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
（三）农文旅融合发展（8项）
7 | 重庆国际文化旅游度假区项目 | 前期 | 待定 | 规划约5018亩核心区，共有6个IP乐园（乐园占地面积约1950亩）及其配套商业和酒店，分六期进行打造，其中第一期占地约1000亩，打造华纳电影世界，萌宠乐园，主题街区，电影酒店等业态；围绕华纳电影世界打造第二至第六IP乐园 | 2025 - 2029 | 开展项目论证、招商引资等工作 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
8 | 北碚军事主题消费集群项目 | 前期 | 待定 | 涉及用地面积约844亩，建设内容包括但不限于实训射击体验馆、国防探险乐园、国防博物馆、轻奢露营营地等在内的消费产业集群 | 2024 - 2028 | 签订正式合作协议，成立合资项目公司并启动项目一期建设前期工作 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
9 | 蔡家半岛滨江带打造乡村振兴项目 | 前期 | 市城投土地发展公司 | 拟在蔡家半岛滨江带打造乡村振兴项目，构建北碚乡村振兴都市会客厅，项目策划占地面积约1500亩，包括1364亩非建用地打造、1.2万㎡农舍改造和150亩商业地块开发 | 待定 | 根据招商引资情况，推动项目落地 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
10 | 缙云山旅游基础设施建设项目 | 前期 | 文旅公司 | 在三花石至缙云山沿线修建观光小火车，全线长4.9km，沿途设置站点4处，车辆基地1座 | 2024 - 2026 | 开展方案设计等前期工作，完成项目投资分析，招商落地 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
11 | 昶园酒店 | 前期 | 重庆永昶酒店管理有限公司 | 昶园酒店项目位于温泉谷片区，紧邻重庆心景酒店，占地面积97.2亩。原为重庆市总工会干部学校，拟通过城市更新方式打造高端休闲度假酒店，已由知名设计师隈研吾完成设计，项目总投资约3亿元，酒店建筑面积约1万㎡，预计客房63套 | 2024 - 2027 | 完成施工图设计，施工准备 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
12 | 缙温天片区过江索道项目 | 前期 | 文旅公司 | 在金刚碑至东阳盐东路修建一条过江索道，索道长约1.5km，两岸设置站房各1座 | 2024 - 2025 | 完成施工图设计 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
13 | 片区旅游项目提升 | 前期 | 文旅公司 | 对新北温泉公园陈列馆、凭风看云、览江台、盛易福贯进行招商引资，加快推动歇马虎头村民宿打造集休闲餐饮、研学团建、乡村度假于一体的精品民宿建设 | 2024 - 2025 | 开展前期研究论证，完成招商引资等相关工作 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
14 | 柏林乡村振兴 | 前期 | 文旅公司 | 项目位于澄江镇柏林村，占地面积约700亩，利用柏林村启动区、周边8栋迁建房以及厂房资产，打造民宿、餐饮及公共休闲服务业态 | 2024 - 2025 | 开展前期研究论证，完成招商引资等相关工作 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
二、重点基础设施项目（40项）
（一）铁路（1项）
15 | 东阳国际陆港物流园集疏运铁路 | 前期 | 待定 | 服务于东阳国际陆港物流园，接襄渝铁路，全长约8km，建设Ⅰ级单线铁路 | 2025 - 2028 | 开展方案研究等前期工作 | 区交通局
（二）高速公路（公路）（2项）
16 | 合川至北碚至渝北高速公路 | 前期 | 待定 | 项目路线起于合川区双凤附近，终点在明月附近与城宣大邻高速相接，全长约59km，其中合川境内长约22km，北碚境内长约11km，渝北境内长约26km | 2024 - 2028 | 开展方案研究、工可编制等前期工作 | 区交通局
17 | 东阳国际陆港物流园集疏运公路 | 前期 | 待定 | 服务于东阳国际陆港物流园，线路全长约15km，新建一级公路，双向六车道，设计速度60km/h | 2025 - 2028 | 开展方案研究等前期工作 | 区交通局
（三）轨道交通（2项）
18 | 轨道交通7号线二期（重大前期） | 前期 | 市轨道集团 | 起于科学城站，止于团山堡站，线路全长约15km，共设站11座，主要沿碚青路、双元大道、缙云大道、金华路敷设，串联沙坪坝区大学城片区、科学城、北碚组团 | 待定 | 开展预可研、环评等工作，向国家报送建设规划等资料 | 区住房城乡建委
19 | 轨道交通10号线西延伸段（重大前期） | 前期 | 市轨道集团 | 起于王家庄站，止于蔡家站，线路全长约9km，涉及跨江大桥一座，共设站5座，串联江北区、渝北区、蔡家组团 | 待定 | 开展预可研、环评等工作，向国家报送建设规划等资料 | 区住房城乡建委
（四）片区（园区）基础设施（15项）
20 | 科学城北碚园区首开区区域三基础配套配套设施 | 前期 | 科学城北碚公司/EOD项目公司 | 包括0.81平方公里土地整理，建设次干道约1km，支路约2.5km，基站、生态厕所、垃圾中转站、生态停车场等公共服务设施，公园绿地约3.92万㎡，防护绿地约8.45万㎡，广场用地约3.4万㎡ | 2025 - 2027 | 完成区域规划优化方案 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
21 | 渝西高铁北碚南站综合交通枢纽及进出主干道 | 前期 | 科学城北碚公司 | 衔接高铁站点，配套建设高铁站综合交通枢纽及进出主干道路 | 2025 - 2029 | 完成站点综合交通枢纽及进出主干道规划研究 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） 区交通局
22 | 蔡家智谷项目一期（B35地块项目) | 前期 | 蔡家公司 | 总用地面积约5.12万㎡，总建筑面积约10.24万㎡ | 2024 - 2026 | 开展设计及地勘工作 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
23 | B标准分区道路（二期） | 前期 | 蔡家公司 | 1.B8路：全长约350m，宽16m； 2.B9路：全长约330m，宽16m； 3.BZ1路：全长约450m，宽16m； 4.BZ2路：全长约800m，宽16m； 5.BZ3路：全长约910m，宽26m； 6.BZ4路：全长约1040m，宽26m | 2024 - 2027 | 开展初步设计 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
24 | 蔡家组团D标准分区道路工程 | 前期 | 蔡家公司 | 1.D5路：全长约200m，宽16m； 2.DZ2路：全长约1040m，宽16m； 3.DZ1路：全长约1400m，宽16m； 4.D4路延伸段：全长约550m，宽16m； 5.D6路：全长约1050m，宽26m | 2024 - 2026 | 完成方案设计，开展地勘工作 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
25 | B7路 | 前期 | 蔡家公司 | 全长1280.92m，路幅宽16m | 2024 - 2025 | 开展初步设计 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
26 | G3路延伸段 | 前期 | 蔡家公司 | 长约367m，宽约22m | 2024 - 2025 | 开展前期工作，根据项目实际情况进行招投标及开工建设 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
27 | FZ1路南延伸段 | 前期 | 蔡家公司 | 长约289m，宽约16m | 2024 - 2025 | 开展前期工作，根据项目实际情况进行招投标及开工建设 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
28 | 北碚组团I标准分区配套道路 | 前期 | 新城公司 | 涉及I标准分区横二路、横三路、横四路、纵四路、横一路连接纵四路共计5条道路，道路总长约7580m，宽22-40m | 2024 - 2026 | 完成施工图设计 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
29 | 北碚组团A标准分区配套道路 | 前期 | 新城公司 | 涉及A标准分区纵四路连接龙凤大道、新槽坊一号路、新槽坊二号路、新槽坊三号路、冯时行路龙凤溪站连接道共计5条道路，道路总长约3130m，宽16-44m | 2024 - 2026 | 启动方案设计和前期手续办理 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
30 | 城北片区配套道路 | 前期 | 新城公司 | 涉及城北4号路、城北5号路共计2条道路，道路总长1024m，宽16m | 2024 - 2025 | 启动方案设计和前期手续办理 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
31 | 白洁滩一号路 | 前期 | 新城公司 | 道路长约678m，宽26m | 2024 - 2026 | 完成施工招标等前期报建手续 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
32 | G标准分区配套道路 | 前期 | 新城公司 | 涉及G标准分区一支路、G标准分区二支路共计2条道路，道路总长2024m，宽16m | 2024 - 2026 | 启动前期手续办理 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
33 | 重庆市北碚区台农园北区基础设施 | 前期 | 农发公司 | 建设道路长约3.37km（含综合管网），城市支路，双向两车道，标准路幅宽度为12m | 2024 - 2026 | 根据重庆国际文化旅游度假区重大文旅项目实际推进情况，及时开展前期设计及招投标等相关工作 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
34 | 重庆市北碚区台农园南区基础设施 | 前期 | 农发公司 | 建设道路长约2.61km（含综合管网），城市支路，双向两车道，标准路幅宽度为12m | 2024 - 2026 | 根据重庆国际文化旅游度假区重大文旅项目实际推进情况，及时开展前期设计及招投标等相关工作 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
（五）城市更新提升（12项）
35 | 蔡家片区城市更新项目 | 前期 | 蔡家公司 | 包括工业互联网产业生态园更新 、渝矿老旧厂区更新改造、惠正老旧厂区更新改造、晨昊-荣特老旧厂区更新改造、凯尔特老旧厂区更新改造、霸力克老旧厂区更新改造、6家工程机械厂更新改造、山水庭源老旧街区更新改造、蔡家场镇老旧街区更新改造、三胜村及渡口更新、滨江消落区治理更新示范项目、虎跳溪水库公园城市更新、蔡家岗隧道公园城市更新、大方合成厂城市更新、同兴老街城市更新等15个项目，预计实施规划建筑面积820万㎡，建成后将完善蔡家片区生活功能、产业功能、生态功能、安全功能、人文功能和交通功能 | 2024 - 2026 | 完成片区策划方案，根据项目情况启动招投标，力争开工建设 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
36 | 北碚组团城市更新（暂定名） | 前期 | 新城公司 | 涉及北碚组团片区城市更新，包括但不限于老城历史文化片区、龙凤桥片区、金龙湖片区、团山堡片区等更新片区项目，建设内容包括闲置厂房改造、老旧小区改造、老旧街区改造、环境改造、养老扶幼等 | 2024 - 2028 | 启动方案设计，并与社会资本方沟通对接 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
37 | 偏岩老街打造 | 前期 | 待定 | 对偏岩老街现有资产进行改造，同时对现有老街规模进行扩建 | 2024 - 2026 | 启动前期工作，根据资金争取情况适时开展后续工作 | 缙云公司
38 | 水土老场镇基础市政设施及公共配套 | 前期 | 水土街道 | 道路改造，管线改造，公共服务设计改造或建设 | 2024 - 2027 | 开展前期研究，协调两江新区、区级部门支持 | 水土街道 水土组团管委会（水土公司）
39 | 水土老场镇改造 | 前期 | 水土街道 | 水土老场镇面积约1平方公里，交通基础设施改造（慢行系统、停车场），市政管网改造，景观铺装，老旧建筑外立面改造，重点公权地块建筑改造 | 2024 - 2027 | 开展前期研究，协调两江新区、区级部门支持 | 水土街道 水土组团管委会（水土公司）
40 | 立体人行过街设施 | 前期 | 蔡家公司 | 立体人行过街设施总计23个 | 2024 - 2026 | 完成方案设计，开展地勘工作 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
41 | 慢行系统及江岸亮化工程 | 前期 | 蔡家公司 | 园区步道、江岸夜景灯饰工程等 | 2024 - 2025 | 完成可研编制 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
42 | 东阳片区棚改安置房小区环境及车库整治 | 前期 | 待定 | 改善棚改安置房小区天府民居及黄桷老街1-4号楼、5-8号楼、尖嘴危旧改安置房配套环境及配套车库进行整改 | 2024 - 2026 | 启动前期工作，根据资金争取情况适时开展后续工作 | 缙云公司
43 | 泉外园片区基础设施改造工程 | 前期 | 佳友公司 | 市政配套基础设施改造提升，环境及配套设施改造建设及加装电梯，公共服务设施配套建设，绿化和环境整治 | 2024 | 进行报建手续办理，施工准备 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
44 | 燎原片区基础设施改造工程 | 前期 | 佳友公司 | 路面整治、绿化整治（包括修枝）、停车场改造、照明设施、公园及公园及公园及文体设施、安防系统、架空线缆下地规整、雨污管网改造、环卫设施、休闲广场、无障碍设施等 | 2024 | 进行报建手续办理，施工准备 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
45 | 文星村片区第四期基础设施改造工程 | 前期 | 佳友公司 | 雨污管网、水电气讯管线改造，消防设备、消防水池改造，绿化及道路、停车场改造，二次供水改造，环境及配套设施改造 | 2024 | 进行报建手续办理，施工准备 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
46 | 天生桥片区基础设施改造工程 | 前期 | 佳友公司 | 市政配套基础设施改造提升，环境及配套设施改造建设及加装电梯，公共服务设施配套建设，绿化和环境整治 | 2024 | 进行报建手续办理，施工准备 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
（六）农林水基础设施（5项）
47 | 北碚区金刀峡水库工程 | 前期 | 农发公司 | 扩建小（1）型饮用水源工农水库为中型饮用水源金刀峡水库，主要由枢纽工程和输水工程两部分组成，其中：枢纽工程大坝为C15埋石混凝土重力坝，最大坝高52.8m，总库容1381万m³；输水工程包括灌溉和供水两部分，灌区工程主要由1座提水泵站、1条干渠和4条支渠组成，渠道总长28.24km，供水工程由供水泵房和输水管道组成 | 2024 - 2025 | 开展可研、初步设计等前期工作 | 区水利局
48 | 黑水滩河部分支流河道整治项目 | 前期 | 农发公司 | 静观镇王朴村油坊河、三圣二汇河河道整治约4km | 2024 - 2026 | 开展可研论证 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
49 | 北碚区2024年度高标准农田改造提升项目 | 前期 | 区农业农村委 | 计划在三圣镇实施高标准农田改造提升2万亩 | 2024 - 2025 | 完成项目选址及勘测设计工作 | 区农业农村委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
50 | 北碚区2024年度小型农田水利设施今冬明春补短板项目 | 前期 | 区农业农村委，相关涉农镇街 | 整治山坪塘76口；新建蓄水池29口，整治蓄水池17口；新建泵站4座，整治泵站2座；新、改建引（输）水管（渠）8000m | 2024 - 2025 | 完成项目选址及勘测设计工作 | 区农业农村委
51 | 龙凤桥街道槽上蔬菜“三品一标”示范基地建设项目 | 前期 | 龙凤桥街道 | 开展1000亩蔬菜基地标准化建设，包括开展槽上萝卜品种提纯复壮及配套高产制种技术研究；优化肥水管理，推广绿色防控；依托北碚区公共区域品牌“好品碚出”打造产业品牌；完善基地生产设施，完善基地生产便道、排洪沟、蓄水池、堡坎等基础设施，建立槽上萝卜标准化生产技术规程，优化槽上蔬菜产品包装设计 | 2024 - 2025 | 开展项目前期工作，进行产业规划设计，待资金落实后进行下步工作 | 区农业农村委
（七）生态环保（4项）
52 | 北碚区嘉陵江蔡家段库岸安全防护工程（暂定名） | 前期 | 待定 | 对北碚区嘉陵江右岸蔡家段消落区进行综合治理，兼顾美化环境和水土保持，包含工程措施和植物措施，治理长度共9.8km，其中嘉悦大桥至蔡家大桥段长6.39km，蔡家大桥至马鞍石大桥长3.41km | 2024 - 2026 | 开展三峡后续项目库入库申报工作，待申报成功后开展勘察设计、施工图设计等前期工作 | 区水利局
53 | 北碚区璧北河流域生态综合治理工程 | 前期 | 区水库管理中心 | 治理总长5.2km，其中干流治理河道中心线总长3.71km，支流治理河道中心线总长1.49km，包括新建步道、河道清淤疏浚，新建水生植物带，新建场地及道路工程，绿化工程、景观小品及景观设施若干等 | 2024 - 2025 | 开展三峡后续项目库入库申报工作，待申报成功后开展勘察设计、施工图设计等前期工作 | 区水利局
54 | 台农园污水处理及管网改造工程 | 前期 | 农发公司 | 修建两处污水处理厂，先期开工建设三圣污水处理厂，待招商引资入驻后建设台农园污水处理厂 | 2024 - 2026 | 开展可研论证 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
55 | 重庆市北碚区缙云山生态监测项目 | 前期 | 区生态环境局 | 开展缙云山生态监测系统建设，全面掌握缙云山生态环境动态信息，项目主要为北碚区缙云山范围内多要素环境监测，视频监控，水位、水质、水文监测系统，负氧离子监测系统，生物多样性监测系统等硬件设施购买；一张图、一朵云软件平台建设等 | 2024 - 2025 | 开展前期调研、可研论证等前期工作 | 区生态环境局
三、重点民生项目（30项）
（一）教育（10项）
56 | 西部（重庆）科学城北碚园区“碳中和”示范学校项目 | 前期 | 科学城北碚公司/EOD项目公司 | 占地约153.57亩，总建筑面积约8.26万㎡，其中地上建筑面积约6.94万㎡，地下建筑面积约1.32万㎡，含初中、小学及幼儿园 | 2024 - 2026 | 根据与优质学校对接情况，开展项目前期工作 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司）
57 | I29-01地块中学 | 前期 | 新城公司 | 占地面积约160亩，建筑面积12万㎡ | 2024 - 2026 | 开展前期论证等工作 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
58 | N17-1初中 | 前期 | 蔡家公司 | 学校占地约4.08万㎡，规划班级48个 | 2024 - 2025 | 完成初设及施工图，力争开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
59 | H01-4新建初中 | 前期 | 新城公司 | 占地面积约65亩，总建筑面积约3万㎡ | 2024 - 2026 | 开展片区策划方案研究，待规划指标落地后，启动规划工作 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
60 | 四十八中扩建 | 前期 | 四十八中 | 用地面积2000㎡，总建筑面积3600㎡，包含室内停车场、体育馆和学术报告厅，以及室外综合管网等附属设施建设 | 2024 - 2025 | 开展征地、规划调整及勘察工作 | 区教委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
61 | F15-1-5小学 | 前期 | 蔡家公司 | 学校占地约3.41万㎡，规划班级36个 | 2024 - 2025 | 完成方案设计并取得工规证 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
62 | 北碚区蔡家M16地块小学校 | 前期 | 蔡家公司 | 学校占地约2.38万㎡，规划班级30个 | 2024 - 2025 | 开展初步设计 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
63 | P20-6小学 | 前期 | 蔡家公司 | 学校占地约2.03万㎡，规划班级24个 | 2024 - 2025 | 开展方案设计 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
64 | G04-2/06地块小学 | 前期 | 蔡家公司 | 学校占地约1.73万㎡，规划班级24个 | 2024 - 2025 | 开展初步设计 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
65 | 金刀峡小学迁建 | 前期 | 金刀峡小学 | 拟建建筑面积1.1万㎡和标准运动场地，其中包含教室、功能室、办公室、食堂、学生宿舍、教师周转宿舍等 | 2024 - 2026 | 开展前期研究，完成征地 | 区教委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
（二）医疗卫生（4项）
66 | I22-01地块医院 | 前期 | 新城公司 | 占地面积约96亩 | 2024 - 2026 | 开展摸排调研、招商引资等工作 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
67 | 重庆市第九人民医院医技综合楼项目 | 前期 | 市第九人民医院 | 占地面积2000㎡，总建筑面积2万㎡，新建医技综合楼及其辅助用房，包含检验用房、放射用房、超声用房、静配中心、消毒供应用房、地下车库等 | 2024 - 2026 | 开展前期选址、方案研究、可研论证、初步设计等前期工作 | 区卫生健康委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
68 | 北碚区静观医院迁建项目 | 前期 | 静观医院 | 占地面积50亩，总建筑面积2.36万㎡，开设床位200张，建设内容包括新建门诊、住院业务用房，医技综合楼，标准化发热门诊、地上地下车库，行政后勤用房、公共卫生服务用房等，以及必备的医疗设备、医疗废水处理系统、电力系统、外环境绿化带打造等 | 2024 - 2026 | 开展前期选址、方案研究、可研论证、初步设计等前期工作 | 区卫生健康委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
69 | 北碚区金刀峡卫生院迁扩建项目 | 前期 | 金刀峡卫生院 | 用地0.5公顷，总建筑面积约4300㎡，设置床位60张，包括门诊、住院业务用房，行政后勤用房、公共卫生服务用房、计划生育服务站用房、发热门诊、肠道门诊、医疗污水处理站、职工食堂及医疗运行设备等 | 2024 - 2026 | 开展前期选址、方案研究、可研论证、初步设计等前期工作 | 区卫生健康委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司）
（三）公园及文体设施（8项）
70 | 蔡家嘉陵滨江生态长廊 | 前期 | 蔡家公司 | 围绕北碚蔡家嘉陵滨江生态大保护，结合蔡家滨江历史、自然和人文环境等因素，打造蔡家滨江长廊。蔡家组团岸线约23km，陆域面积约5平方公里，拟打造“江畔生态休闲带”、“嘉陵缤纷观光带”和“蔡家半岛展示带等 | 2024 - 2030 | 完成方案概念设计 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
71 | 蔡家智慧新城公园绿地建设 | 前期 | 蔡家公司 | 计划新建约50公顷 | 2024 - 2025 | 完成建设运营方案，根据引入社会资本情况进行分批次实施 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
72 | 马鞍溪城市溪谷亲水公园 | 前期 | 众彩公司 | 项目位于北温泉街道马鞍溪周边，共计占地约1100亩，拟打造亲水乐园、运动公园等 | 2024 - 2026 | 开展方案设计、前期手续办理及招商工作 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
73 | I标准分区公园 | 前期 | 新城公司 | 占地面积约500亩，建设内容包括配套用房、人行步道、绿化景观、节点打造、边坡挡墙、景观灯饰、综合管网等内容 | 2024 - 2026 | 开展可行性论证和方案设计等前期工作 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
74 | A83-3地块公园 | 前期 | 新城公司 | 占地面积约128亩，建设内容包括配套用房、人行步道、绿化景观、节点打造、边坡挡墙、景观灯饰、综合管网等内容 | 2024 - 2026 | 开展可行性论证和方案设计等前期工作 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
75 | 蔡家五彩滨江体育公园 | 前期 | 蔡家公司 | 占地约16万㎡，打造集网球场、篮球场、智慧体育运动设施等为主的体育公园 | 2024 - 2025 | 根据招商引资情况，推动项目落地 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
76 | 温泉谷核心区运动公园 | 前期 | 文旅公司 | 在温泉谷核心区修建一个集休闲、运动为一体的主题公园 | 2024 - 2025 | 开展方案设计等前期工作 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司）
77 | 蔡家文化设施中心（暂定名） | 前期 | 蔡家公司 | 位于蔡家组团G15-2/05地块，用地面积约2.83万㎡，总计容建筑面积约为5.66万㎡，包含北碚区青少年活动中心蔡家分部、市团校、北碚区图书馆蔡家分部、综合文化活动中心、老年活动中心、地下车库等 | 2024 - 2025 | 跟踪团校落地情况，按要求进行相关手续办理 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
（四）民政设施（2项）
78 | 北碚殡仪馆天赋陵园扩建 | 前期 | 待定 | 根据市场需求，对原北碚天赋陵园进行扩建 | 2024 | 启动前期工作，根据资金争取情况适时开展后续工作 | 缙云公司
79 | I23-01地块养老院 | 前期 | 新城公司 | 占地面积约55亩 | 2024 - 2026 | 开展摸排调研、招商引资等工作 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
（五）便民服务设施（6项）
80 | 蔡家智慧停车场项目（三期） | 前期 | 蔡家公司 | 停车场总计23个，总占地面积约92亩，停车位约2412个 | 2024 - 2025 | 完成方案设计，开展地勘工作 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司）
81 | 嘉陵村危旧改阀门厂片区配套综合停车场项目 | 前期 | 碚城公司 | 修建建筑面积约4500㎡的停车楼 | 2024 - 2025 | 开展群众工作，适时启动初步设计 | 缙云公司
82 | 农贸市场 | 前期 | 新城公司 | 拟在歇马街道修建一农贸市场，占地约88亩，建筑面积约8万㎡ | 2024 - 2026 | 开展片区策划方案研究，待规划指标落地后，启动规划工作 | 缙云人文科技城管委会（新城公司）
83 | 天府民居配套农贸市场工程 | 前期 | 待定 | 修建天府民居配套农贸市场，包括基础工程、主体结构、装饰工程、环境工程等 | 2024 - 2026 | 启动前期工作，根据资金争取情况适时开展后续工作 | 缙云公司
84 | 缙霞路（暂定） | 前期 | 待定 | 在悦榕庄至金果园、雨鸣涧区域新建一条长约6km、宽约8m的四好农村路 | 2024 - 2025 | 完成可研编制和线型优化设计 | 区交通局
85 | 棋金路（暂定） | 前期 | 待定 | 在团山堡附近至棋盘寨区域新建一条长约3km、宽约8m的四好农村路 | 2024 | 完成可研编制和线型优化设计 | 区交通局

## Sheet1
新建 | 大类 | 生态人文 | 科技创新 | 民营经济 | 城乡融合 | 是 | 重点产业项目 | 重点基础设施项目 | 重点民生项目
续建 | 小类 | 文化旅游 | 创新创业平台 | 医药康养 | 综合交通 | 否 | 科技创新 | 铁路 | 教育
|  | 城市景观及环境治理 | 重大科技专项 | 产业基地 | 城市基础设施 |  | 制造业 | 高速公路（公路） | 医疗卫生
|  | 教育 | 数字经济 | 现代服务 | 乡村振兴 |  | 现代服务业 | 轨道交通 | 公园及文体设施
|  | 医疗卫生 |  |  | 公共应急能力建设 |  | 农文旅融合发展 | 桥梁隧道、城市干道 | 民政设施
|  | 民政设施 |  |  | 房地产 |  | 房地产 | 片区（园区）基础设施 | 便民服务设施
[8 empty] | 城市更新提升 | 公共应急能力建设
农林水基础设施
生态环保