重庆中鼎会计师事务所

Chongqing Zhongding Certified Public Accountants

中鼎会师专检字(2020)第021号

────────────★─────────────

北碚区2019年营养改善计划项目

绩效评价报告

重庆市北碚区财政局：

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的部署，进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用管理的科学性及使用效益，提升财政科学化、精细化管理水平，根据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》（渝办法〔2011〕233号）文件，本所接受重庆市北碚区财政局的委托，对北碚区教育委员会（以下简称：北碚教委）2019年使用财政专项资金实施营养改善计划项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

北碚区学生营养改善计划为辖区内经济困难学生提供免费爱心午餐或营养餐，提供对象包括：贫困家庭子女，城乡低保家庭子女，孤儿，残疾儿童，特殊困境学生。义务教育阶段家庭经济困难的非寄宿制学生（不包含已享受非寄宿贫困学生的生活费补助资金），学生在校期间，中学每生每天补贴5元，小学每生每天补贴4元，不足部分由学校承担；义务教育阶段家庭经济困难的寄宿制学生，学生在校期间，中学每生每天补贴5元，小学每生每天补贴4元，不足部分由学生家长自行承担。

2019年，北碚区学生营养改善计划每月享受人数约1,100人，通过对学生进行营养补贴，得到了家长和社会的广泛好评。

营养改善计划项目系由北碚教委管理科负责，北碚教委根据2018年12月实际用餐人数，按中学5元/餐、小学4元/餐的补贴标准计算全年测算金额为98.22万元，并按测算金额的80%拨付至相关学校，年底再根据实际受益学生人数进行清算，拨付剩余营养改善补贴。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

1、对北碚教委使用财政专项资金实施营养改善计划项目进行调查，全面了解财政资金投入项目的实施状况和专项资金使用效益；

2、通过绩效评价，总结项目实施中的管理经验，发现项目管理存在的问题，为进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益提供借鉴和参考。

3、2019年，各实施单位均较好完成了当年设定的绩效目标。

（二）绩效评价的原则

1、客观公正原则；

2、合规性原则；

3、综合绩效评价原则；

4、绩效评价与项目支出管理结合的原则；

5、定量分析与定性分析相结合的原则。

（三）绩效评价设计过程

本次绩效评价的设计过程包括以下几项工作：

1、前期准备：评价小组查阅了大量财政项目绩效评价的相关资料，并与北碚教委相关人员沟通探讨，充分了解项目背景、项目目标、项目内容等信息，为后续的绩效评价奠定基础。

2、设计绩效评价框架:评价小组依据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》、《重庆市财政局关于财政专项资金评价工作的指导意见》等文件要求，结合项目特点和评价目的，在与北碚区财政局相关人员充分座谈、讨论的基础上，明确了评价原则、评价方法、评价证据及来源，设计出了更具体、更有针对性和操作性的评价指标体系，完成了项目绩效评价框架。

3、制定绩效评价实施方案:在完成绩效评价框架的基础上，评价小组结合评价指标所需证据及其来源的特点，设计了相应的调研清单、证据收集方案，同时对评价人员分工、日程等做了详细安排，以确保评价工作顺利实施。

（四）绩效评价指标体系

根据评价目的和原则，本所组织有丰富经验的人员开展了指标设置前期调研工作，根据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》、《重庆市财政局关于财政专项资金评价工作的指导意见》等文件要求，结合项目特点，在充分征求北碚区财政局的基础上，形成本项目绩效评价指标体系，并对评分标准作出了说明。该指标体系由项目投入、项目管理、项目产出和项目效果四大类指标构成，每大类指标标准分值分别为10分、40分、35分、15分，总分为100分。绩效评价结果等级为优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）四档。

（五）绩效评价工作中的证据收集方法

在评价过程中，根据具体的评价内容和评价环节，综合采用了以下证据收集方法：

1、审阅资料。对营养改善计划项目的前期资料包括实施方案、管理制度以及每月实施情况报送表、受助学生签字明细表、款项支付凭证等进行审阅。

2、问卷调查。根据项目实际情况设计调查问卷，在受助学生中开展了问卷调查，并将问卷结果整理、统计、分析，获取第一手资料，以此作为绩效评价的参考依据。

（六）绩效评价基本程序

评价小组按照实施方案的安排，组织评价工作，主要经过以下过程：

1、前期准备：成立评价工作组，并对财政资金使用相关文件进行深入学习，与北碚区财政局和北碚教委就绩效评价工作开展讨论会，形成绩效评价方案。

2、组织实施：评价小组在收集前期资料的基础上，进一步与北碚教委进行面对面沟通，从45家实施单位中选择15所学校进行评价；2020年6月,评价小组人员进入项目现场，开展实地调研，对项目资料、财务资料进行查证核对。分析相关情况，归纳进一步评价所需的信息资料。

3、分析评价:整理工作底稿，对收集的相关数据、资料、信息进行梳理、分析和甄别，根据评价指标体系，对项目进行综合评价，对评价过程中发现的问题与被评价部门进行讨论修正，形成正式评价结论。

4、编写报告:对现场调研记录进行分析汇总，撰写绩效评价报告初稿，提交北碚区财政局征求意见,根据反馈意见修改、完善绩效评价报告。

三、评价结论及分析

（一）总体结论

此次评价，我们从45家实施单位中抽查15所学校进行绩效评价，抽查比率33.33%，绩效评价覆盖的补助资金量52.12万元占项目补助资金使用总量97.86万元的53.26%，营养改善计划项目资金绩效评价得分为89分，评定等级为“良”，评分汇总表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 | 分值 |  |
| 项目投入（10分） | 资金投入 | 财政资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  | 资金来源合规性 | 2 | 2 |
|  |  | 财政资金执行率 | 4 | 2 |
| 项目管理（40分） | 项目决策 | 立项必要性 | 3 | 3 |
|  |  | 项目完成的可行性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标合理、目标性 | 4 | 4 |
|  | 组织管理 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  | 组织结构 | 5 | 5 |
|  | 财务管理 | 资金财务管理制度健全 | 3 | 3 |
|  |  | 预算支出合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 10 | 10 |
|  |  | 成本控制 | 2 | 2 |
|  |  | 财务监控有效性 | 3 | 3 |
| 项目产出（35分） | 补助标准 | 补助标准是否规范 | 10 | 10 |
|  | 补助人数 | 补助比例 | 10 | 4 |
|  | 营养餐质量达标情况 | 质量指标 | 10 | 10 |
|  | 实名登记情况 | 受助学生实名登记情况 | 5 | 3 |
| 项目效果（15分） | 社会效益 | 满足社会需求 | 5 | 5 |
|  | 可持续性影响 | 可持续性发展 | 5 | 5 |
|  | 服务对象满意度 | 受访人群满意度 | 5 | 4 |
| 总分 |  |  | 100 | 89 |

（二）主要扣分事项分析

| 序号 | 分类 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目投入 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | 项目管理 | 40 | 0 | 40 |
| 3 | 项目产出 | 35 | 8 | 27 |
| 4 | 项目效果 | 15 | 1 | 14 |
|  | 合计 | 100 | 11 | 89 |

1、项目投入分值10分，扣2分,得8分。扣分主要系财政资金使用效率，资金到位124万元，实际使用97.90万元，使用率80%，财政资金结余形成的原因主要系2019年将2018年的营养改善和义务教育补助经费的结余资金拨付给下属学校，导致2019年的营养改善项目资金未使用完，资金形成结余。

2、项目管理分值40分，未扣分，得40分。

3、项目产出分值35分，扣8分，得27分。主要系：①抽查发现部分学校当月向教委申报的补助人数中，个别学生并未享受到营养改善补助，扣6分，例如：文星小学2019年9-10月申报人数43人，11-12月申报人数44人，实际补助人数9-12月均按42人发放；王朴中学5-6月申报人数30人，实际发放补助人数29人，申报人数中邹佳佳并未享受到营养改善补助（未充饭卡）；人民路小学蔡家校区2019年9-10月实施情况报送表30名学生，9-10月实际享受补助学生名单28人。我们向学校了解到个别学生当月未享受到营养改善补助的原因主要系学生请长假导致。②实名制学生信息管理登记系统无法查询受助学生数据，扣2分。部分学校登记系统的部分功能无法正常使用，即实名制学生信息管理登记系统中无法查询受助学生数据信息，例如：兼善中学、朝阳中学、兼善中学蔡家校区、三圣教管中心等。

4、项目效果分值15分，扣1分，得14分。扣分主要系受益学生、家长较满意，满意度扣1分。

（三）主要成效

覆盖范围广，受益学生多。北碚区现有义务教育阶段学校69所，学生55,000名左右，义务教育学生营养改善计划已全部覆盖了69所学校、受益学生约1,100名左右，其中覆盖农村义务教育学校24所、覆盖城区义务教育学校45所。

改善效果好，体质变化大。北碚区由区中小学卫生保健所开展对学生的身高、体重、营养不良率等进行了监测和分析。分析报告显示：通过实施学生营养改善工程，北碚区中小学学生的体质健康水平有所提高，学生各项身体形态指标有较大改善，营养不良率明显下降。

社会反响好，家长认可度高。营养改善计划的实施，有效减轻了贫困家庭的经济负担，给贫困学生带来了看得见、摸得着的实惠。

四、资金方面情况

（一）资金投入情况

根据重庆市北碚区财政局《关于下达2019年农村义务教育学生营养改善计划专项资金预算的通知》（北碚财行[2019]33号）、（北碚财行[2019]117号）资金文件，下达北碚区45家实施单位2019年营养改善计划项目市级补助资金44万元。根据重庆市北碚区财政局《关于2019年区级部门预算的批复》（北碚财预[2019]2号）资金文件，下达北碚区45家实施单位2019年营养改善计划项目区级补助资金80万元。2019年营养改善计划项目财政资金预算共124万元。

（二）资金使用及结余情况

北碚教委2019年已使用营养改善资金97.86万元，其中：2018年12月营养改善资金8.80万元，2019年营养改善资金89.06万元。营养改善资金按实际受益学生人数划拨至50个实施单位（含教管中心），2019年营养改善资金结余 26.14 万元。

五、其他事项

1、2019年应发北碚区学生营养改善计划补贴金额81.49万元，实际发放89.06万元，差额7.57万元系年初按80%测算金额预拨营养改善经费。根据北碚区财政局【2019】208号文，差额7.57万元待后期清算，需在2020年拨付营养改善计划资金时扣除。

2、因受益学生名单需进行公示，符合补助条件的学生或家长觉得公示影响不好等各种因素，个别受益对象不愿意申请享受学生营养改善计划，造成个别学生应享未享补助，例如：重庆市北碚田家炳中学丰文沁、孙胤杰等学生自愿放弃享受营养改善计划补助资金。

六、存在问题

1、抽查发现部分学校当月向教委申报的补助人数中，个别学生并未享受到营养改善补助，例如：王朴中学5-6月申报人数30人，实际发放补助人数29人，申报人数中邹佳佳并未享受到营养改善补助（未充饭卡）。

2、实名制学生信息管理登记系统无法查询受助学生数据，部分学校系统存在系统问题在实名制学生信息管理登记系统中无法查询受助学生数据信息。

七、建议

1、各实施单位应结合受助学生的实际情况，申报补助资金，避免申报和实际补助人数产生误差，严格按照实施方案的相关规定执行，及时足额的发放营养改善补助资金。

2、完善实名制学生信息管理登记系统，及时更新受助学生实名登记信息，定期核查有无受助学生未建立实名制信息档案管理。

附件：北碚区2019年营养改善计划项目绩效评价指标分值

重庆中鼎会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·重庆                二Ο二Ο年七月六日