北碚区2019年国土绿化提升行动项目

绩效评价报告

渝同辉咨字（2020）047号

北碚区财政局:

- 我们接受贵局委托，对北碚区2019年国土绿化提升行动（以下简称：该项目或者项目）进行绩效评价。被评价项目业主单位对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对该项目的绩效情况发表意见。在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、现场检查、询问等我们认为必要的程序。评价情况如下：

- 一、基本概况

- （一）项目背景及实施情况

- 1、项目背景

- 北碚区林业局根据重庆市人民政府办公厅关于《切实做好2019年国土绿化提升行动工作的通知》，“以创建国家森林城市、绿色新村等活动为载体，进一步动员组织全社会参与林业生态建设，充分利用传统和新型媒介，深入宣传国土绿化的重大意义、目标任务、政策措施以及先进典型，大力营造关心、支持和参与国土绿化提升行动的共建共享氛围”的要求开展并实施项目。

- 2、项目实施情况

2019年3月22日，重庆市北碚区人民政府办公室《关于切实做好 2019 年国土绿化提升行动工作的通知》（北碚府办发[2019]13 号），通知下发各镇街的项目实施内容为疏林地及未成林地培育1000亩，农村四旁植树6000亩，森林抚育33000亩，

农田林网和特色经济林改造59000亩，农田林网和特色经济林新建5000亩，幼林抚育1000亩。

- 2019年8月15日，北碚区林业局《关于调整2019年国土绿化提升行动森林抚育任务的通知》（北碚林发[2019]92 号），通知将蔡家岗街道森林抚育500亩调整至水土街道。

- 项目于2019年3月22日开始实施，2020年4月30日前完成项目全部建设，建设内容主要为疏林地及未成林地培育1000亩，农村四旁植树6000亩，森林抚育33000亩，农田林网和特色经济林改造59000亩，农田林网和特色经济林新建5000亩，幼林抚育1000亩。

- 2020年6月2日，国家林业和草原局西北调查规划设计院对项目进行了验收、并通过了验收。

- 北碚区2019年国土绿化提升行动实际完成明细表

- 单位：亩

| 项目 | 疏林地及未成林地培育 | 农村四旁植树 | 森林抚育 | 农田林网和特色经济林改造 | 农田林网和特色经济林新建 | 幼林抚育 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金刀峡 | 300 | 600 | 5000 | 5000 | 600 |  | 11500 |
| 柳荫 |  | 1000 | 5000 | 5000 | 1000 |  | 12000 |
| 三圣 |  | 500 |  | 5000 | 1600 |  | 7100 |
| 静观 | 200 | 500 | 5000 | 6000 | 700 |  | 12400 |
| 天府 |  | 400 | 4000 | 5000 |  |  | 9400 |
| 澄江 |  | 1600 | 3000 | 6000 | 1000 | 1000 | 12600 |
| 施家梁 |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |
| 水土 |  | 200 | 500 | 3000 |  |  | 3700 |
| 复兴 |  | 200 |  | 6000 |  |  | 6200 |
| 歇马 |  | 300 |  | 6000 |  |  | 6300 |
| 东阳 |  | 200 | 3000 | 4000 | 100 |  | 7300 |
| 蔡家 |  | 200 | 1400 |  |  |  | 1600 |
| 北温泉 |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 |
| 龙凤桥 |  | 300 |  | 3000 |  |  | 3300 |
| 观音峡林场 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |
| 嘉华林场 | 500 |  | 3000 |  |  |  | 3500 |
| 合计 | 1000 | 6000 | 33000 | 59000 | 5000 | 1000 | 105000 |

- （二）项目资金管理及会计核算情况

- 财政局安排项目预算资金共计2,657.01万元，实施方案中项目概算为5,930.00万元，北碚区林业局已拨付至各个实施单位资金共计2,530.17万元，结余资金126.84万元，资金明细详见下表。

- 单位：万元

| 序号 | 建设内容 | 财政预算资金 | 概算 | 已拨款 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏林地及未成林地培育 | 2657.01 | 50.00 | 2,530.17 | 126.84 |
| 2 | 农村四旁植树 |  | 1,500.00 |  |  |
| 3 | 森林抚育 |  | 1,230.00 |  |  |
| 4 | 农田林网和特色经济林改造 |  | 2,360.00 |  |  |
| 5 | 农田林网和特色经济林新建 |  | 750.00 |  |  |
| 6 | 幼林抚育 |  | 40.00 |  |  |
|  | 合计 | 2657.01 | 5,930.00 | 2,530.17 | 126.84 |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对项目投入、项目产出及项目效果的评价，以及分析项目实施过程中存在的问题，为财政部门相关决策提供参考。

（二）绩效评价依据

1、重庆市财政局《关于印发重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（渝财绩[2019]19号）；

2、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

3、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

4、财政部《绩效评价工作考核暂行办法》（财预[2011]433号）；

5、中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引（征求意见稿）》（会协[2015]2号）；

6、重庆市北碚区人民政府办公室《关于切实做好 2019 年国土绿化提升行动工作的通知》（北碚府办发[2019]13 号）；

7、北碚区林业局《关于调整2019年国土绿化提升行动森林抚育任务的通知》（北碚林发[2019]92 号）；

8、《重庆市北碚区2019年度国土绿化提升行动实施方案》；

9、提供的验收报告等资料；

10、我所和北碚区财政局签订的《业务约定书》。

- （三）绩效评价人员组成

- 本次绩效评价由北碚区财政局委托我们具体组织实施，针对本次委托，按照相关要求，我们成立了该项目绩效评价小组，小组成员及工作职责如下：

| 序号 | 姓名 | 执业资格 | 本次评价小组职务 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李臻 | 注册会计师 | 项目组成员 | 对项目的全过程实施组织、指挥、协调 |
| 2 | 杨吉灵 | 会计师 | 项目组成员 | 收集、核实、整理项目有关工程资料 |
| 3 | 殷悦 | 会计师 | 项目组成员 | 收集、核实、整理项目有关财务资料 |
| 5 | 李潞 | 会计师 | 项目组成员 | 收集、核实、整理项目有关财务资料 |

- （四）绩效评价程序

- 1、调查了解被评价项目的基本情况；

- 2、制定并发出绩效评价项目资料清单；

- 3、收集、整理、分析评价项目资料，确定评价重要领域；

- 4、根据被评价责任主体提供的资料和确定的评价重要领域，进行现场审核；

- 5、建立财政项目支出指标评价体系；

- 6、综合评价

- 对收集到的数据和依据进行甄别、汇总和分析，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法对项目绩效进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及项目的绩效评价结论，并提出建议；

- 7、绩效评价报告的编制和提交。

- （五）数据的收集方法

- 通过审阅、观察、访谈和问卷调查等方法获取项目的相关证据资料。

- 三、绩效评价指标体系、绩效评价方法

- （一）指标体系

- 绩效评价指标体系通常包括具体指标、指标分值、指标说明/评价要点、计分方式、得分情况等。此项目根据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性等绩效评价指标体系的设定原则，并参照重庆市财政局《关于印发重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（渝财绩[2019]19号）而设定，并确定总分值100分。指标体系包括以下内容:

- 参照《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》要求设立4个一级指标：投入、管理、产出、效果；6个二级指标：项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益；20个三级指标详见指标体系。

- （二）绩效评价方法

- 绩效评价小组于2020年6月15日至2020年6月19日对项目进行实地调查，通过座谈、查证、比较分析、调查问卷等方法实地了解项目的具体情况，就实地调查中发现的问题和有待核查的情况与实施单位进行了交流，并收到项目相关单位补充的资料。主要运用以下方法：

1、比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

2、因素分析法。因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

3、座谈法。通过座谈了解项目实施情况、取得的绩效以及发现的问题，对项目实施的总体情况作初步了解。

4、询问查证法。通过书面及口头询问等方式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做出初步判断和评价。

5、公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目立项

项目根据重庆市人民政府办公厅关于《切实做好2019年国土绿化提升行动工作的通知》的要求进行立项，项目绩效目标根据重庆市林业局《关于下达2019年中央财政林业转移支付任务计划和绩效目标的通知》（渝林规[2019]62号）的要求制定，立项后实施内容分解到各个相关单位并确立北碚区林业局为项目主管单位。项目的申请、设立过程符合要求，立项内容的规范有效，绩效目标设立明确。

项目立项总分12分，得分12分。

（二）资金落实

项目预算资金共计2,657.01万元，北碚区林业局收到预算指标2,657.01万元，截止2020年6月1日已拨付至各个实施单位资金共计2,530.17万元，资金到位率100%，到位及时率95%，此项扣0.2分。

资金落实总分8分，得分7.8分。

（三）业务管理

重庆市北碚区人民政府办公室《关于切实做好 2019 年国土绿化提升行动工作的通知》（北碚府办发[2019]13 号），计划中明确了项目组织实施和管理。

实行主体责任制：街道办事处、镇人民政府、国有林场为项目责任单位或实施单位，承担项目实施任务和质量的主体责任，对项目实施质量负责，必须落实专人负责，实行项目的工程化管理，加强对项目的日常督促管理和施工过程监管。

实行合同管理制：各任务单位必须与施工单位或项目实施业主签订合同和责任书并报区林业局备案，明确项目在规定时间内完成，造林质量、树苗规格、造林密度、成活率、保存率需要达到标准。

实行项目验收制：宜林荒山和无立木林地造林项目及农村“四旁”植树项目的验收采取年度验收和成效验收两种方式进行，森林抚育验收按森林抚育管理规定进行；区林业局组织验收组或专业中介机构开展年度验收。

项目业主通过招标选取施工单位，并按照林业局要求进行验收，但截止2020年6月1日部分达到送审条件的子项目还未进行结算审计，此项扣1分。

业务管理总分10分，得分9分。

（四）财务管理

项目资金必须按照重庆市北碚区林业局《关于下达北碚区2019年度林业改革发展国土绿化提升行动项目第二批资金计划的通知》（北碚林发[2019]101 号）与《关于下达北碚区2019年度林业改革发展国土绿化提升行动项目第一批资金计划的通知》（北碚林发[2019]55 号）下达的任务资金使用范围使用。

资金使用规范必须按照《重庆市林业改革发展资金管理实施细则》(渝财农〔2017〕240号) 等规定，严格资金使用管理，专款专用，严防挪用、截留等。

财务管理总分10分，得分10分。

（五）产出

1、实际完成率

（1）疏林地及未成林地培育

计划产出1000亩，实际产出1000亩，实际完成率100%。

（2）农村四旁植树

计划产出6000亩，实际产出6000亩，实际完成率100%。

（3）森林抚育

计划产出33000亩，实际产出33000亩，实际完成率100%。

（4）农田林网和特色经济林改造

计划产出59000亩，实际产出59000亩，实际完成率100%。

（5）农田林网和特色经济林新建

计划产出5000亩，实际产出5000亩，实际完成率100%。

（6）幼林抚育

计划产出1000亩，实际产出1000亩，实际完成率100%。

项目总的实际完成率根据各项子项目实际完成率的平均数，项目实际完成为100%。

实际完成率总分10分，得分10分。

2、完成及时率

结合重庆市林业局《关于切实开展国土绿化提升“秋冬百日大行动”的通知》（渝林生[2019]21号）与《项目实施方案》中计划建设期限为2019年2月1日-1月31日，计划完成时间取整为360天；验收报告中实际建设完工时间为2020年4月20日，项目开始实施日期以重庆市北碚区人民政府办公室《关于切实做好 2019 年国土绿化提升行动工作的通知》（北碚府办发[2019]13 号）文件发布日为准，故实际完成时间取整为410天。完成及时率为-14%。此项扣5分。

完成及时率总分5分，得分0分。

3、质量达标率

2020年4月，重庆市纬图勘测设计院有限公司出具的验收报告显示项目所建设的内容均按照要求实施并通过验收。

- 2020年6月2日，国家林业和草原局西北调查规划设计院对项目进行了抽查验收并通过了验收。

质量达标率为100%。

质量达标率总分10分，得分10分。

4、成本节约率

实施方案中项目概算为5,930.00万元，北碚区林业局实际使用应付资金共计2,538.83万元，节约资金3,391.17万元，成本节约率为57%。

成本节约率总分5分，得分5分。

（六）效果

1、生态效益

通过国土绿化项目的开展，2019年北碚区植树造林新增面积4.6万亩，改造面积5.9万亩。项目的实施是遵循“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。紧抓生态文明建设，良好生态环境是人民美好生活的重要组成内容。森林质量精准提升、宜林荒山和无立木林地造林、农村“四旁”植树有利于提高生态效益与景观效益，改善环境质量。

生态效益总分5分，得分5分。

2、社会效益

打造生态宜居环境。结合实施乡村振兴战略，推动乡村绿化美化工程建设，四旁植树发挥了增绿效益，推进生态宜居的美丽乡村的建设。

2019年国土绿化项目中部分项目为北碚区当地提供了就业岗位。部分施工单位选取临时工时采用就地招人的政策，项目为北碚区贫困人口提供临时就业岗位的数量为70人，共计劳务收入约6.00万元。

社会效益总分5分，得分5分。

3、经济效益

项目种植树种中部分为经果林，种植及改造面积约为4.5万亩，其中包括水蜜桃、柑橘等经济苗木。项目的实施有助于荒山造林推进林业产业发展，有助于发展观光果园、生态旅游、森林康养等生态产业，实现经济效益与生态效益同步提升，推动林业发展与经济发展协调，并持续、健康的发展。

经济效益总分5分，得分5分。

4、可持续性

国土绿化行动纳入各级政府的长远规划，符合中央及市级绿色理念发展的要求，具有保障项目持续运营发挥效益的长效机制，项目自身具有可持续性。国土绿化行动带动经济发展，发挥森林作用实现生态效益，打造生态宜居环境发挥社会效益。

项目可持续性总分5分，得分5分。

5、社会公众或服务对象满意度

经问卷调查，群众认为项目实施质量的满意度为98%；群众认为项目运行效果的满意度为97%。

社会公众或服务对象满意度总分10分，得分10分。

五、评价结论

（一）评分情况

根据综合调研，北碚区2019年国土绿化提升行动综合得分93.80分，评价等级“优”。

（二）项目效益

项目为北碚区新建了4.6万亩林区面积，改造了5.9万亩林区面积，其中4.5万亩包括水蜜桃、柑橘等经济果林。项目的实施不仅遵循了“绿水青山就是金山银山”的发展理念，提升北碚区森林面积，改善环境质量，还有助于发展观光果园、生态旅游、森林康养等生态产业，实现经济效益与生态效益同步提升，而且项目的建设还为北碚区提供了部分临时就业的岗位，解决了部分就业难问题。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1、项目实际完工时间为2020年4月，根据重庆市林业局《关于切实开展国土绿化提升“秋冬百日大行动”的通知》（渝林生[2019]21号）与《项目实施方案》的要求应在2020年1月底完成，项目完成工期延误。

2、项目资料归档整理不及时，无统一标准。

3、项目实施完成后达到送审条件的项目暂未对其进行结算审计。

（二）相关建议

1、建议实施单位规范项目建设过程中的管理程序，主管部门加强对项目的监管力度。项目实施应严格按照文件规定时限完成，如遇特殊情况不能按时完成的项目应及时上报相关部门并获得批复。

2、建议主管部门加强对项目资料的归档程序并要求各个镇街、林场统一归档标准。3、建议主管部门督促实施单位加快对项目的结算审计程序。

六、报告使用

本报告仅为本次绩效评价目的使用，不得另作他用，因使用本报告不当所造成的后果，与本所及执行本业务的注册会计师无关。

附件：

1、北碚区2019年国土绿化提升行动绩效评价指标评分表。

| 重庆同辉会计师事务所（普通合伙） | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
| 中国·重庆 |  |
|  | 中国注册会计师： |
|  | 二〇二〇年七月二日 |