重庆中鼎会计师事务所

Chongqing Zhongding Certified Public Accountants

中鼎会师专检字(2020)第023号

────────────★─────────────

北碚区2019年政府购买公共文化服务项目

绩效评价报告

重庆市北碚区财政局：

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的部署，进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用管理的科学性及使用效益，提升财政科学化、精细化管理水平，根据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》（渝办法〔2011〕233号）文件，本所接受重庆市北碚区财政局的委托，对重庆市北碚区文化和旅游发展委员会（以下简称：北碚区文旅委）2019年使用财政专项资金实施政府购买公共文化服务项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

随着社会的发展，满足人民群众日益增长的精神文化需求，推进文化体制机制改革创新、提高公共文化服务共给效能为宗旨，努力实现公共文化标准化、均等化、社会化发展。政府购买公共文化服务作为社会治理的一种创新模式，通过购买公共文化服务，扩大戏曲、演出、讲座、专业阅读活动等内容购买力度，能够满足公众的多层次文化需求。

政府购买公共文化服务项目系由北碚区文旅委的文化科负责，负责项目管理和项目实施，通过实施公共文化服务项目满足人民群众基本公共文化需求，推进公共文化服务均衡发展。2019年北碚区财政预算安排公共文化服务项目经费82.80万元，专项用于购买公共文化服务102场（含戏曲进校园20场），分别配送给每个街镇4场演出、1场展览、1场讲座；街镇购买公共文化服务分别配送给辖区内每个村（社区）4场，其中演出不少于2场。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

1、对北碚区文旅委使用财政专项资金实施政府购买公共文化服务项目进行调查，全面了解财政资金投入项目的实施状况和专项资金使用效益；

2、通过绩效评价，总结项目实施中的管理经验，发现项目管理存在的问题，为进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益提供借鉴和参考。

3、北碚区文旅委均较好完成了当年设定的绩效目标。

（二）绩效评价的原则

1、客观公正原则；

2、合规性原则；

3、综合绩效评价原则；

4、绩效评价与项目支出管理结合的原则；

5、定量分析与定性分析相结合的原则。

（三）绩效评价设计过程

本次绩效评价的设计过程包括以下几项工作：

1、前期准备：评价小组查阅了大量财政项目绩效评价的相关资料，并与北碚区文旅委相关人员沟通探讨，充分了解项目背景、项目目标、项目内容等信息，为后续的绩效评价奠定基础。

2、设计绩效评价框架:评价小组依据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》、《重庆市财政局关于财政专项资金评价工作的指导意见》等文件要求，结合项目特点和评价目的，在与北碚区财政局相关人员充分座谈、讨论的基础上，明确了评价原则、评价方法、评价证据及来源，设计开发出了更具体、更有针对性和操作性的评价指标体系，完成了项目绩效评价框架。

3、制定绩效评价实施方案:在完成绩效评价框架的基础上，评价小组结合评价指标所需证据及其来源的特点，设计了相应的调研清单、证据收集方案，同时对评价人员分工、日程等做了详细安排，以确保评价工作顺利实施。

（四）绩效评价指标体系

根据评价目的和原则，本所组织有丰富经验的人员开展了指标设置前期调研工作，根据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》、《重庆市财政局关于财政专项资金评价工作的指导意见》等文件要求，结合项目特点，在充分征求北碚区财政局的基础上，形成本项目绩效评价指标体系，并对评分标准作出了说明。该指标体系由项目投入、项目管理、项目产出和项目效果四大类指标构成，每大类指标标准分值分别为10分、40分、35分、15分，总分为100分。绩效评价结果等级为优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）四档。

（五）绩效评价工作中的证据收集方法

在评价过程中，根据具体的评价内容和评价环节，综合采用了以下证据收集方法：

1、审阅资料。对政府购买公共文化服务项目的实施方案、会议纪要、采购合同、款项支付凭证等资料进行审阅。

2、问卷调查。根据项目实际情况设计调查问卷，在各基层单位和人民群众中开展了问卷调查，并将问卷结果整理、统计、分析，获取第一手资料，以此作为绩效评价的参考依据。

（六）绩效评价基本程序

评价小组按照实施方案的安排，组织评价工作，主要经过以下过程：

1、前期准备：成立评价工作组，并对财政资金使用相关文件进行深入学习，与北碚区财政局和北碚区文旅委就绩效评价工作开展讨论会，形成绩效评价方案。

2、组织实施：评价小组在收集项目资料的基础上，进一步与北碚区文旅委进行面对面沟通；2020年6月,评价小组人员进入项目现场，开展实地调研，对项目资料、财务资料进行查证核对。分析相关情况，归纳进一步评价所需的信息资料。

3、分析评价:整理工作底稿，对收集的相关数据、资料、信息进行梳理、分析和甄别，根据评价指标体系，对项目进行综合评价，对评价过程中发现的问题与被评价部门进行讨论修正，形成正式评价结论。

4、编写报告:对现场调研记录进行分析汇总，撰写绩效评价报告初稿，提交北碚区财政局征求意见,根据反馈意见修改、完善绩效评价报告。

三、评价结论及分析

（一）总体结论

经本次评价，政府购买公共文化服务项目绩效评价得分为92分，评定等级为“优”，评分汇总表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 | 分值 |  |
| 项目投入（10分） | 资金投入 | 财政资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  | 资金来源合规性 | 2 | 2 |
|  |  | 财政资金执行率 | 4 | 4 |
| 项目管理（40分） | 项目决策 | 立项必要性 | 3 | 3 |
|  |  | 项目完成的可行性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标合理、目标性 | 4 | 2 |
|  | 组织管理 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  | 组织结构 | 5 | 5 |
|  | 财务管理 | 资金财务管理制度健全 | 3 | 3 |
|  |  | 预算支出合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 10 | 10 |
|  |  | 成本控制 | 2 | 0 |
|  |  | 财务监控有效性 | 3 | 3 |
| 项目产出（35分） | 群众知晓度 | 群众知晓度 | 10 | 9 |
|  | 服务方式多样化 | 服务形式 | 10 | 8 |
|  | 服务内容 | 服务质量 | 10 | 10 |
|  | 购买场次完成率 | 数量完成情况 | 5 | 5 |
| 项目效果（15分） | 社会效益 | 满足社会需求 | 5 | 5 |
|  | 可持续性影响 | 可持续性发展 | 5 | 5 |
|  | 服务对象满意度 | 受访人群满意度 | 5 | 4 |
| 总分 |  |  | 100 | 92 |

（二）主要扣分事项分析

| 序号 | 分类 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目投入 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 项目管理 | 40 | 4 | 36 |
| 3 | 项目产出 | 35 | 3 | 32 |
| 4 | 项目效果 | 15 | 1 | 14 |
|  | 合计 | 100 | 8 | 92 |

1、项目投入分值10分，未扣分,得10分。

2、项目管理分值40分，扣4分，得36分。扣分主要系：①绩效管理扣2分，设置了绩效指标，但指标不够清晰，不够细化，未根据实际设置绩效指标，如服务质量、服务形式等。②成本控制扣2分，未建立项目成本考核机制，未对项目成本考核管理，扣2分。

3、项目产出分值35分，扣3分，得32分。主要系：①群众知晓度扣1分；②服务方式多样性扣2分，主要提供演出、展览、讲座、阅读服务，还可提供多类型的文化服务，例如:电影放映（不仅针对特殊群体）、舞蹈、书法等培训。

4、项目效果分值15分，扣1分，得14分。扣分主要系群众较满意，满意度扣1分。

（三）主要成效

公共文化设施建设更加完善。坚持以基层为重点，积极推进北碚区艺术中心建设，建成北碚图书馆、缙云体育中心、雅舍书院、行政审批大厅4个有声图书馆，新建5个自助移动图书馆，年底前完成2个24小时自助图书室建设。已建成9个街道、8个镇、103个村、75个社区基层综合文化服务中心。

公共文化服务内容逐步丰富，服务能力不断提高。通过购买公共文化服务，扩大戏曲、演出展览、讲座、专业阅读活动等内容购买力度，让人民群众广泛享受免费或优惠的基本公共文化服务，更好地满足人民群众的基本文化需要，为群众提供了更丰富的精神食粮，让人民群众享受更多的文化实惠，丰富了老百姓的精神文化世界。

四、政府购买公共文化服务开支情况

北碚区文旅委2019年购买公共文化服务共计发生82.80万元，其中：演出服务72.80万元，办展经费10万元。

1、演出服务：主要包括戏曲进校园、展览、川剧、讲座等演出服务。戏曲进校园支出39万元，其中：重庆市三峡川剧艺术研究传承中心提供5场演出分别送到北碚区指定中小学校，每场1.8万元；重庆市永川区文化体育服务中心提供15场演出分别送到北碚区指定中小学校，每场2万元。川剧支出10万元，系重庆市龙群川剧文化传播有限公司提供20场演出服务，每场0.5万元。展览支出3.4万元，系重庆市北碚区美术馆提供17场展览演出服务，每场0.20万元。

2、办展经费10万元，系2019年4月，四川美术学院与重庆市美术家协会共同主办“百年百校百村-中国乡村美育行动计划”展览，该展览于2019年4月30日至5月20日分别在四川美术学院美术馆、柳荫镇政府广场、东升村、麻柳河村、西河村游客接待中心、粮仓等地点举办。由于北碚区柳荫镇人民政府财力薄弱，北碚区文旅委为积极支持四川美术学院艺术与乡村研究院顺利办展，特向北碚区柳荫镇人民政府支付10万元办展经费。

五、其他事项

政府购买公共文化服务项目属于公益性公共文化服务，提供文化服务需有相关资质，有流动服务设备及流动服务能力，但由购买文化服务的资金有限，且服务场次数量较多，服务地点又处于偏远乡镇，招标的购买服务价格较低，导致公共文化服务经常流标。本次检查，我们发现部分服务内容存在流标或二次招标的情况，例如：戏曲进校园、川剧、演出活动等服务。近三年来只有重庆市北碚区美术馆能够承担北碚区流动展览服务，展览服务采购来源较单一。

六、存在问题

1、未编制科学合理的绩效目标，绩效指标编制流于形式。绩效指标仅有购买场次完成率和群众知晓度，未设置服务质量、服务形式、服务对象满意度等绩效指标。

2、未建立项目成本考核、管理机制。2018年北碚区政府购买公共文化服务使用资金34万元，2019年北碚区政府购买公共文化服务使用资金82.8万元，两年支出相差较大，应对每年支出进行分析，根据实际计划安排使用资金，提高资金使用效益。

3、提供的公共文化服务项目内容形式主要为演出、展览、讲座、阅读。还可提供多类型的文化服务，例如:电影放映（不仅针对特殊群体）、免费的舞蹈、书法等培训等。

七、建议

1、强化项目资金绩效目标自评。严格制定项目实施的具体方案，确定科学、合理、可量化的项目绩效目标，绩效指标完成情况严格按实施计划进行考核。

2、对每年购买公共文化服务支出进行对比分析，根据实际计划对经费支出实施并考核，提高资金使用效益。

3、加大宣传力度，提高群众知晓率，提供更丰富多彩的公共文化服务项目。

附件：北碚区2019年政府购买公共文化服务项目绩效评价指标分值

重庆中鼎会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·重庆                二Ο二Ο年七月三日