北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造

“阳光安居工程”项目

绩 效 评 价 报 告

重通会所咨〔2020〕044号

重庆通冠会计师事务所有限责任公司

二○二〇年七月

目    录

一、 项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目基本情况	2

（三）项目资金情况	3

二、绩效评价工作情况	4

（一）评价主要目的	4

（二）评价政策依据	4

（三）评价重点内容	5

（四）评价方式方法	5

（五）评价指标体系	5

三、绩效评价指标分析情况	6

（一）项目投入	6

（二）项目管理	7

（三）项目产出	10

（四）项目效果	11

四、绩效评价总体结论	13

五、项目主要问题及建议	13

附件：	17

北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造

“阳光安居工程”项目

绩效评价报告

重通会所咨〔2020〕044号

为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔2019〕12号)、《重庆市市级部门政策和项目绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）文件的精神，北碚区财政局(以下简称“区财政局”)委托重庆通冠会计师事务所组织成立了绩效评价工作组，对北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目（以下简称“项目”）进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

- 项目概况

（一）项目背景

根据国务院《农村贫困残疾人脱贫攻坚行动计划（2016-2020年）》和重庆市人民政府《重庆市农村残疾人扶贫开发规划（2011―2020年）》及重庆市城乡建设委员会、重庆市残疾人联合会《关于印发重庆市农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目实施方案（2016-2020年）的通知》（渝残联发〔2016〕52号）等文件精神及要求，为确保“最贫困残疾人、最危险房屋”对象的基本住房安全，切实保障和改善残疾人基本生活，实现农村贫困残疾人“住有所居、住得安全”，北碚区残疾人联合会（以下简称“区残联”）牵头组织实施了北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目。

（二）项目基本情况

根据《关于申报2019年农村贫困残疾人危房改造计划的通知》（北碚残联〔2019〕3号），北碚区2019年农村贫困残疾人危房计划改造55户，由于申报人已购买商品房、已享受其他政策或未获得建筑许可证、未找到合适的修建地址等原因，实际改造49户，其中新建32户、维修17户，共涉及金刀峡、静观等10个街镇。详情见下表：

| 序号 | 街镇 | 新建 | 维修 | 补贴金额（万元） | 实际到位资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东阳 | 1 |  | 4 | 4 |
| 2 | 龙凤桥 | 1 |  | 4 | 4 |
| 3 | 歇马 | 3 |  | 12 | 12 |
| 4 | 施家梁 |  | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 澄江 | 6 | 1 | 25 | 25 |
| 6 | 天府 |  | 7 | 7 | 12.3 |
| 7 | 静观 | 6 | 1 | 25 | 25 |
| 8 | 柳荫 | 6 | 1 | 25 | 25 |
| 9 | 三圣 | 3 | 2 | 14 | 14 |
| 10 | 金刀峡 | 6 | 4 | 28 | 29.1 |
| 合计 |  | 32 | 17 | 145 | 151.4 |

1.申报范围和受助对象条件

（1）具有北碚区农村户口；

（2）有改造需求的低保残疾对象、建卡贫困残疾对象优先申报，所申报对象为本地区迫切、急需的（因家庭成员体弱多病、一户多残、老残一体或遭受重大疾病、自然灾害等原因造成家庭生活极度困难，自己无力独自改造的残疾人家庭）；

（3）持有第二代《中华人民共和国残疾人证》；

（4）残疾人无房户或重度危房户、维修加固户。

2.补贴标准及拨付程序

（1）拆危新建（含无房户）

每户补贴4万元（市级承担0.9万元/户、区级承担3.1万元/户），启动资金按3万元/户划拨至街镇，余款验收后划拨。

（2）维修房屋

每户补贴1万元（市级承担0.6万元/户、区级承担0.4万元/户），启动资金按0.7万元/户划拨至街镇，余款验收后划拨。

3.实施程序

项目由区残联牵头组织实施，街镇、村干部向村民宣传后由村民提交申请材料，各街镇办事人员对申请对象、材料进行摸底调查核实后，经镇（街道）办公会研究、比较，根据困难程度和房屋危险程度，选取符合补助标准的贫困残疾户造册公示、上报，区残联根据各街镇申报的计划数量，将总体任务分解到各个街镇，待房屋修建完毕后，由区残联组织统一验收，拨付补助资金。

（三）项目资金情况

2019年项目预算资金145万元，其中市级资金15万元、区级资金130万元，另外项目2018年结余资金10万元，全年实际可用资金155万元。

截止2019年12月31日，项目累计支出151.4万元，其中2018年结余资金支出10万元、2019年预算资金支出141.4万元，预算结余3.6万元。另外，由于实际实施时原申报人已购买商品房、已享受其他政策或未获得建筑许可证、未找到合适的修建地址等原因后期取消实施，导致约6.4万元已拨付至街镇的启动资金实际未使用。综上，项目实际结余资金约10万元。

二、绩效评价工作情况

（一）评价主要目的

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考，为未来类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

（二）评价政策依据

主要包括：《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔2019〕12号)、《重庆市市级部门政策和项目绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）、《重庆市残疾人联合会、重庆市城乡建设委员会关于印发重庆市农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程醒目实施方案（2016-2020年）的通知》（渝残联发〔2016〕52号）、《关于确定2019年度农村贫困残疾人危房改造名单及划拨启动资金的通知》（北碚残联发〔2019〕17号）等相关文件；项目管理资料、档案资料等；相关财务资料；其他相关文件。

（三）评价重点内容

重点评价该项目财政资金使用的规范性、安全性和有效性及评价项目的社会效益、经济效益、可持续性。评价区间为2019年度。

（四）评价方式方法

本次评价采取现场和非现场评价相结合的方式实施，具体采用了比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

1．比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2．因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3．公众评判法。通过专家评估、公众问卷等对专项资金使用效果进行评判。

（五）评价指标体系

根据项目的目标、实施方案、实施情况等，经与区财政局、区残联充分讨论，拟定重庆市北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目财政资金绩效评价指标体系。整个指标体系分为项目投入（10分），项目管理（30分），项目产出（30分），项目效果（30分）。共设置了4个一级指标，11个二级指标，17个三级指标。《北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目财政资金绩效评价指标体系及评分表》见附件1。

三、绩效评价指标分析情况

按照《北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目财政资金绩效评价指标体系》中设定的指标逐一展开分析。

（一）项目投入

1.项目立项情况

绩效目标合理性：根据区残联提供的《项目资金绩效目标自评表》，区残联设定项目绩效目标为“对40户农村残疾人实施危房改造，改善农村残疾人住房居住环境，住上安全房屋”，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关且为促进相关事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性：根据《项目资金绩效目标自评表》，区残联根据项目总体目标，细化了5项具体的绩效指标，项目年初制定绩效目标基本能够通过清晰、可衡量的指标值体现，但根据《关于申报2019年农村贫困残疾人危房改造计划的通知》（北碚残联〔2019〕3号），项目年初计划改造55户（暂定新建45户，维修10户），但《项目资金绩效目标自评表》中改造户数年度指标值仅为40户，较计划降低约27%。据区残联解释，根据以往年的经验，影响残疾人危房改造因素多、变化大，所以适当提高改造计划，暂定申报户数55户。

2.项目资金落实情况

资金到位情况：2019年项目预算资金145万元，其中市级资金15万元、区级资金130万元，另外项目2018年结余资金10万元，全年实际可用资金155万元。截止2019年12月31日，项目累计支出151.4万元，其中2018年结余资金支出10万元、2019年财政预算资金支出141.4万元。项目资金均已及时、足额到位。

（二）项目管理

1.财务管理

资金使用合规性：项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理有效性：项目未设立专门的财务制度对项目资金进行管理。项目资金来源为财政资金，同时接受财政、审计、纪检及主管部门等单位的监督、检查，相应的监控机制基本完善。

2.项目管理

组织管理：区残联按照实施方案，审核确定项目资助对象，协调有关部门落实帮扶措施，监督项目的实施，验收项目完成情况，相关资料档案的收集保管和数据录入。

各镇（街道）政府负责筛选、初审申报对象条件，张榜公示且群众无异议，将名单报送区残联，办理残疾人户相关房建审批手续等，落实具体帮扶措施，保质保量完成危房改造任务。

各村委会根据镇（街道）分配的项目任务，负责筛选项目实施对象，经村民大会民主评议、张榜公示且群众无异议，将名单报送镇（街道），协助残疾人户办理相关房建审批手续等。但在现场了解中发现各村并未进行评议工作。

制度建设：北碚区未专门制定实施细则、办法等相关文件，相关制度依据主要为上级文件及区残联印发的相关申报通知等文件，不符合《关于印发重庆市农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目实施方案（2016-2020年）的通知》（渝残联发〔2016〕52号）“区县人民政府应成立‘阳光安居工程’项目领导小组，组织相关部门制定项目实施细则”的要求。另外项目由于区级资金的投入比重远超上级资金，区级有关单位需根据北碚区实际情况对非低保、非建卡户等申请人申请条件持续细化，同时完善管理制度，对项目的申报、审核、资金管理、档案管理等进行明确要求及指导。

执行有效性：项目主要参照上级文件及执行区残联印发的相关申报通知等文件。区残联在项目实施过程中，业务过程管理基本到位。项目实施期间，组织工作组到镇、村施工现场进行监督和查看，按要求对项目过程进行了跟踪管理。

但仍存在以下执行不严谨的地方：一是根据《重庆市农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实施方案（2016-2020年）》第三点“阳光安居工程”项目实施对象应满足“无房或现住房为D级危房”条件，但实际在档案资料没有D级危房的相关证明材料，经了解，大部分街镇并未对房屋是否属于城乡建设部门鉴定的D级危房（即需拆除重建整栋的危房）进行审查，主要由村干部、街镇工作人员根据现场查看情况进行判断。

二是根据《重庆市农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实施方案（2016-2020年）》第四点第（一）条“建筑面积标准。危房改造应充分考虑农村贫困残疾人的经济承受能力，根据当地农户基本住房条件和残疾人家庭常住人口数等实际情况，核定建房面积。原则上应为当地一般农户住房条件中等水平，建筑面积以40至80平方米左右为宜（家庭人口1-2人40平方米，3人60平方米，4人以上80平方米）……”，但在现场勘查房屋和查看受补助人档案资料，发现部分新建房屋的人均面积已超标，如龙凤桥黄贵伦，家庭人口为1人、修建面积为50平方米，歇马镇刘国东，家庭人口为5人、项目登记表上修建面积为99平方米。

三是根据《重庆市农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实施方案（2016-2020年）》第六点第（四）条“村委会要根据乡镇（街道）分配的项目任务，负责筛选项目实施对象，经村民大会民主评议、张榜公示（7天以上）……”但在查看档案资料中并未看到相关的评议、公示资料。

四是前期申报摸底不扎实，后期取消、调整较多。北碚区2019年农村贫困残疾人危房计划改造55户，实际申报54户，后期由于发现申报人已购买商品房、已享受其他政策或未获得建筑许可证、未找到合适的修建地址等原因，实际仅改造49户。

档案管理：经现场查看资料发现，各个街镇提交到区残联的贫困残疾人申请补助资料档案健全度参差不齐，部分街镇贫困残疾人申请补助资料档案不完善，如缺少D级危房证明、无房证明、贫困条件证明、房屋报建审批文件、施工合同等资料。个别街镇档案资料中的项目登记表填写不规范，如填写的资金投入与实际不符。区残联对街镇档案工作监督、指导、检查不到位，对存在上述问题的档案资料未及时要求相关街镇进行整改。另外，区残联的档案资料中后期取消人员的申报材料未单独存放，目前仍与实际实施的49户档案资料集中存放。

（三）项目产出

1.实际完成率

危房改造建设完成率：根据《关于确定2019年度农村贫困残疾人危房改造名单及划拨启动资金的通知》（北碚残联〔2019〕17号），2019年北碚区贫困残疾人危房改造计划完成数量为55户，实际改造数49户，已区级验收合格49套，任务完成率89%。

2.完成及时率

按照《关于确定2019年度农村贫困残疾人危房改造名单及划拨启动资金的通知》（北碚残联〔2019〕17号）文件的要求，各街镇必须按照改造计划，于2019年8月30日前全面完成改造任务。经查看验收相关资料，部分街镇危房未在规定时间内完成改造。如歇马刘国东七房屋改造竣工时间为2019年9月8日。

3.质量达标率

验收通过率：截止评价时点，北碚区贫困残疾人危房实际改造数49户，已验收合格49户，验收通过率为100.00%。

现场勘查质量达标率：评价小组在对北碚区实施贫困残疾人危房改造项目的49户改造对象随机抽取了25户，实地查看了受补助对象的改造或新建住房，改造或新建后的住房已脱离危房水平，农户居住安全性与舒适性基本得到保障。

但实际查看时发现澄江镇殷少富、谢义学、舒建群，静观镇吴杰明、陈居惠，东阳镇刘永述新建房屋未粉刷外墙，不符合渝残联〔2016〕52号第四点第（三）条“改造房屋的住房应为砖混结构或框架结构，铺设水泥地面，粉刷内外墙”。

另外在对天府镇进行实地查看时发现，裴金玉、唐孝珍未将统一的标识镶嵌到房屋的墙体上，不符合北碚残联〔2019〕17号第三点中“所有危房项目都要按照要求装好标识牌”。

（四）项目效果

1.经济效益

残疾人危房改造项目采用新建房屋财政补贴资金4万元、维修财政补贴资金1万元，村民自筹其余费用的方式进行房屋改造或新建，减少贫困残疾家庭经济压力。根据现场走访查看以及询问贫困残疾人，部分贫困残疾人改造前的危房地址偏僻，难以与外界进行接触及交流。部分贫困残疾人选择重新修建房屋，并将新房屋地址选在交通较便捷之处。

2.社会效益

经现场走访10个街镇的25户调查了解情况，部分贫困残疾人改造前的房屋十分破旧，居住环境恶劣。部分贫困残疾人改造前的房屋破损已十分严重，甚至有房屋存在“外面下大雨，屋内下小雨”的情况，若是出现大风、大雨等自然灾害情况，贫困残疾人的生命安全根本无法得到保障。危房改造项目的实施，通过新建房屋或对危房的改造，如对破损屋顶进行修补、将土房重新修建为水泥房等，贫困残疾人的居住安全基本得到了保障，村民都给予了项目较高的评价。

3.可持续影响

农村贫困残疾人危房改造是政府的重要民心工程，对改善农村面貌、保障农村群众居住安全、提高生活质量具有重要意义。且危房改造项目的实施对解决农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和其他贫困户的危房问题具有较大的促进作用。

作为国家关怀政策的重要组成部分，项目的实施极大地体现了政府、社会对残疾人贫困家庭的人文关怀，对缓解残疾人贫困家庭的基本住房生活困难效果明显，利于我国残疾人事业的健全发展。

但现场调查发现由于房屋修好后人员外出打工或居住在其他亲朋家中、精神病人长期住院或无法独自居住等情况，存在个别房屋闲置，未充分发挥项目各项效益的情况。

4．满意度

本次评价主要以实地调查为主，实地调查涉及天府镇、澄江镇、歇马街道等十个街镇共25户，经统计本次评价共计收集有效调查记录15份，其综合满意度为93.30%。公众满意度详细情况见下表：

| 名称 | 满意度 |
| --- | --- |
| 房屋改善情况满意度 | 87.50% |
| 政策宣传满意度 | 85.71% |
| 工作满意度 | 100% |
| 政策满意度 | 100% |
| 综合满意度 | 93.30% |

四、绩效评价总体结论

经绩效评价工作组对北碚区2019年贫困残疾人危房改造项目实施资料的收集、整理、统计、分析、综合；经评价组从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果四个方面的指标进行评议打分，绩效得分 86.12 分，项目绩效评价等次为： 良 。

北碚区2019年贫困残疾人危房改造项目的实施，改善了当地贫困残疾人的居住安全及环境情况，改善当地贫困残疾人生活质量。

五、项目主要问题及建议

（一）项目管理方面

北碚区未专门制定实施细则、办法等相关文件，相关制度依据主要为上级文件及区残联印发的相关申报通知等文件，不符合《关于印发重庆市农村贫困残疾人危房改造阳光安居工程项目实施方案（2016-2020年）的通知》（渝残联发〔2016〕52号）“区县人民政府应成立‘阳光安居工程’项目领导小组，组织相关部门制定项目实施细则”的要求。另外在查看档案时难以对非低保、非建卡户的申请人是否符合申请条件作出判断，如周祖春家庭人口1人、人均年收入1.8万元，田常云家庭人口2人、人均年收入0.3万元，项目区级层面缺少一个比较完整、细化的管理制度，对项目的申报、审核、资金管理、档案管理等进行明确要求及指导。

一是建议区残联联合区财政局等相关部门，根据北碚区项目实际情况及区级资金支持情况，详细制定项目管理、实施细则、办法等相关文件，加强项目执行过程中的管理，并且在补贴时建议细化全区补贴对象审核标准，在选择补贴对象时除考虑其户口本中记载人员的相关收入信息外，还应综合考虑其他直系家庭成员情况，优先选择整个北碚区内“最贫困残疾人、最危险房屋”的家庭进行补贴情况，对其他条件稍好的家庭放在以后年度进行补贴。二是建议区残联和街镇工作人员认真、仔细的制作相关档案，将登记表、申报表、村集体评议记录材料、残疾人证书、家庭贫困证明材料、D级危房证明或无房证明、公示照片、改造前中后照片、竣工验收表、补助资金支付银行凭单等相关资料及时、全面、真实、完整、准确的收集整理成册。并且在工作过程中，因由特定部门、专人专员妥善地保管村民提交的所有资料，加强对街镇基层工作人员的工作培训、指导，以及对其工作的监督、检查，建立相关惩奖机制，提高基层干部工作质量。

（二）制度执行方面

一是《重庆市农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实施方案（2016-2020年）》项目实施对象应满足“无房或现住房为D级危房”条件，但实际在档案资料没有D级危房的相关证明材料，村干部、街镇残联工作人员现场查看情况确实符合D级危房的条件的，按实际情况对其进行补助。二是《重庆市农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实施方案（2016-2020年）》第四点第（一）条“……建筑面积以40至80平方米左右为宜（家庭人口1-2人40平方米，3人60平方米，4人以上80平方米）……”但在现场勘查房屋和查看受补助人档案资料发现，龙凤桥黄贵伦家庭人口为1人、修建面积为50平方米，以及歇马镇刘国东家庭人口为5人、项目登记表上修建面积为99平方米，均超出规定。三是《重庆市农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目实施方案（2016-2020年）》第六点第（四）条“村委会要根据乡镇（街道）分配的项目任务，负责筛选项目实施对象，经村民大会民主评议、张榜公示（7天以上）……”，但实际并未进行民主评议。

建议各级残联在项目实施各个环节，加强与区住建委等相关部门的协调，严格按照上级文件指示进行执行。对上级文件中不适应当地实际情况的规定，项目实施单位应认真研究本区域的贫困残疾人危房改造项目的实施、管理、验收的方式方法，制定一套适合本区域特色的项目管理办法和实施方案。项目前期申报时，建议街镇及村社加强摸底调查质量，对无合适的修建地址等土地、建筑手续不全、存在相关纠纷的申请人暂不纳入补助计划范围，避免因前期摸底调查不扎实导致不合格申请人占用名额、影响补助资金尽快发挥作用的情况发生。

（三）项目质量情况

实际查看时发现澄江镇殷少富、谢义学、舒建群、静观镇吴杰明、陈居惠、东阳镇刘永述新建房屋未粉刷外墙，不符合渝残联〔2016〕52号第四点第（三）条“改造房屋的住房应为砖混结构或框架结构，铺设水泥地面，粉刷内外墙”。另外在对天府镇进行实地查看时发现，裴金玉、唐孝珍未将统一的标识镶嵌到房屋的墙体上，不符合北碚残联〔2019〕17号第三点中“所有危房项目都要按照要求装好标识牌”。建议加强对房屋改造质量的把控，在监督和验收过程中发现的问题应及时提醒改造对象并督促施工方改正。

（此页无正文）

附件：

- 北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目绩效评价指标体系及评分表；

- 重庆通冠会计师事务所有限责任公司《执业证书》复印件；

- 重庆通冠会计师事务所有限责任公司《企业法人营业执照》复印件。

重庆通冠会计师事务所有限责任公司

2020年7月24日