北碚府办发〔2020〕21号

重庆市北碚区人民政府办公室

关于办好2020年重点民生实事的通知

各街道办事处，各镇人民政府，区政府各部门，各园城管委会，各在碚市属部门，有关单位：

为深入贯彻落实习近平总书记关于保障和改善民生的重要指示精神，认真落实市政府办公厅《关于印发2020年重点民生实事工作目标任务的通知》（渝府办发〔2020〕10 号）要求，坚持以人民为中心的发展思想，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，切实办好2020年重点民生实事，现将有关事项通知如下：

一、高度重视，落实责任。2020年重点民生实事是区政府向全区人民的郑重承诺，是改善民生、增进福祉的重要抓手，各单位要高度重视，坚持主要负责人亲自抓，分管负责人具体抓，研究细化民生实事落实工作方案，实现项目化、清单化，将每件民生实事任务落实到项目、明确到责任人，确保按时保质保量完成。

二、加强协调，形成合力。各责任单位要切实担负牵头组织、协调督促、推动落实的职责，其他相关单位也要积极对接、主动配合。各职能审批部门要强化服务意识，优化服务流程，提高重点民生实事项目的行政审批效率。财政部门要坚持民生优先，优化财政支出结构，保障民生资金投入，加强财政资金使用绩效考核。项目单位要严格落实工作计划，倒排工期、挂图作战、打表推进，确保完成目标任务。

三、强化监督，务求实效。区发展改革委要牵头加强督查，对民生实事落实不力、推进缓慢的单位进行通报。宣传部门要聚焦民生实事办理落实，宣传先进典型事例，适时向社会公布民生实事办理进展和成效，自觉接受社会各界监督。各责任单位要落实好月报制度，于每月25日前将当月进展情况报区发展改革委汇总（联系人：李小丽，联系电话：68864195，电子邮箱：bbqshsy@163.com）。

附件：1.北碚区2020年市级重点民生实事项目责任分解表

- 2.北碚区2020年人大代表票决确定民生实事项目责任分解表

3.北碚区2020年重点民生实事推进情况表（样表）

重庆市北碚区人民政府办公室

2020年3月26日

（此件公开发布）

附件1

北碚区2020年市级重点民生实事项目责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发展普惠性学前教育 | 1.保障普惠幼儿园生均公用经费补助； 2.幼儿园普惠率达70%以上； 3.全区学前三年毛入园率达96%以上。 | 区教委 |  |
| 2 | 推进中小学课后服务 | 为自愿选择参加课后服务的特困家庭、建档立卡贫困户、低保家庭儿童和残疾学生减免课后服务费用。 | 区教委 |  |
| 3 | 实施重庆籍建档立卡贫困家庭大学生资助 | 在全面落实好国家各项家庭经济困难大学生统一资助政策基础上，对所有北碚籍建档立卡贫困家庭大学生给予学费资助。 | 区教委 |  |
| 4 | 实施“四好农村路”建设 | 建设里程113公里，村民小组通达率100%，通畅率90%。 | 区交通局 |  |
| 5 | 推进景区公共厕所和农村卫生厕所建设 | 新建朝阳文创街区等旅游公厕3座，改建金刀峡景区沙溪湖等旅游公厕3座。 | 区文化旅游委 |  |
|  |  | 建设农村户厕1850户，农村公厕10座。 | 区农业农村委、区卫生健康委 |  |
| 6 | 建立医改便民长效机制 | 重点从完善便民设施、开展预约服务、提供自助服务、“互联网+医疗”服务等方面，持续落实和完善医改便民12项措施，着重加强完善预约诊疗制度、建立远程医疗协作网、推行“电子健康卡”普及应用三方面工作。 | 区卫生健康委 |  |
| 7 | 人行道完善提升 | 打造人行道示范道，整治人行道。 | 区城管局 |  |
| 8 | 主城建成区边角地建设社区体育文化公园 | 完成第三批3个社区体育文化公园的建设。 | 区规划自然资源局 |  |
| 9 | 实施主城区交通拥堵治理 | 城市道路交通设施提升改造项目：对城区达到使用年限的老旧红绿灯、电子警察等交通设施进行升级改造，并对重要路口及路段设置红绿灯、电子警察、隔离设施、违停抓拍等交通设施； 道路指路系统优化改造（一期）：对北碚城区（不含蔡家、水土）城市道路交叉口、路段指路标志进行优化改造； 北碚区停车位规划建设项目：在北碚区设置停车位及配套智慧停车、停车诱导、违法停车抓拍系统等。 | 区公安分局 |  |
| 10 | 推进社区养老服务 “千百工程” | 完成6个街道养老服务中心、2个镇养老服务中心、13个社区养老服务站和15个村级互助养老点建设。 | 区民政局、相关街镇 |  |
| 11 | 老年人照顾服务计划 | 实施4个农村敬老院“三改”行动、城市社区“三助”行动。 | 区民政局、区卫生健康委、区残联、相关街镇 |  |

附件2

北碚区2020年人大代表票决确定民生实事项目责任分解表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目内容 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、建设投用一批学校（新建5所，建成投用10所） |  |  |  |  |  |
| （一）新建1所中学、2所小学、2所幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 1 | 122中教学楼及辅助用房改扩建 |  | 规划24个班，容纳1200人，寄宿学生600人。规划建设项目包括教学楼、综合楼、食堂（含学生宿舍）各一栋，以及地下架空层等，规划建筑总面积约15000平方米。 | 区教委 |  |
| 2 | 蔡家组团B标准分区新建小学（B28地块罗家湾小学） |  | 规划面积3.04万平方米，36个班。 | 蔡家智慧新城 |  |
| 3 | 北碚区朝阳小学天生校区 |  | 占地面积约40亩，规划36个班，建筑面积约2.2万平方米。 | 缙云人文科技城 |  |
| 4 | B36地块幼儿园 |  | 占地面积约10.7亩，规划18个班，建筑面积约1.6万平方米。 | 缙云人文科技城 |  |
| 5 | A87地块幼儿园 |  | 占地面积约6.45亩，规划12个班，建筑面积约0.5万平方米。 | 缙云人文科技城 |  |
| （二）建成投用2所中学、3所小学、5所幼儿园 |  |  |  |  |  |
| 6 | 重庆市兼善中学蔡家校区（二期） |  | 二期用地面积97785平方米，建筑面职47586.64平方米，建设体艺中心、膳食中心、图文信息中心、行政办公楼、青教公寓、停车库、校侧门、消防水池、运动场及附属用房。 | 区教委 |  |
| 7 | 西南大学附属中学水土校区 |  | 占地面积约191亩，总建筑面积12.23万平方米，其中，地上10.53万平方米，地下1.70万平方米。 | 两江新区水土高新技术产业园 |  |
| 8 | 北碚区歇马公租房小学备 |  | 北碚区歇马公租房小学校区，办学规模54个班。 | 区教委 |  |
| 9 | 北碚区万寿公租房小学 |  | 位于两江新区水土高新区万寿公租房，校区占地面积19440.91平方米，建筑面积15193.5平方米，办学规模36个班。 | 区教委 |  |
| 10 | 北碚区复兴思源公租房小学 |  | 北碚区复兴公租房小学，校区占地面积20010平方米，建筑面积18230平方米，办学规模36个班。 | 区教委 |  |
| 11 | 佳和苑幼儿园 |  | 位于蔡家佳和苑，公办幼儿园，办园规模6个班。 | 区教委 |  |
| 12 | 罗家湾幼儿园 |  | 位于蔡家罗家湾小区，公办幼儿园，办园规模6个班。 | 区教委 |  |
| 13 | 歇马公租房幼儿园 |  | 位于歇马公租房小区，公办幼儿园，办园规模18个班。 | 区教委 |  |
| 14 | 碚都佳园公租房幼儿园一 |  | 占地面积2935.91平方米，建筑面积2827.57平方米，拟设12个班，提供学位360个。 | 区教委 |  |
| 15 | 碚都佳园公租房幼儿园二 |  | 占地面积2427.81平方米，建筑面积2831.16平方米，拟设12个班，提供学位360个。 | 区教委 |  |
| 二、建设街道养老服务中心 |  |  |  |  |  |
| 16 | 全区街道养老服务中心全覆盖 |  | 在北碚区朝阳街道、东阳街道、水土街道、歇马街道、龙凤街道、蔡家岗街道建设养老服务中心6个，租赁装修房屋，设备购置采购购置，建设养老床位360张，设置社区居家养老服务7大功能区。 | 区民政局、相关街镇 |  |
| 三、实施儿童救助保护 |  |  |  |  |  |
| 17 | 实施儿童救助保护 |  | 设立北碚区未成年人救助保护中心，实施农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障，全区孤儿、低保儿童、特困未成年人等基本生活保障应保尽保。 | 区民政局、相关街镇 |  |
| 四、实施危旧房改造2000户 |  |  |  |  |  |
| 18 | 采煤沉陷区天府片区受损房屋维修加固 |  | 采煤沉陷区天府片区B、C级危房维修加固900户。 | 温泉谷两山生态文旅产业园 |  |
| 19 | 城市棚户区改造 |  | 棚户区改造900户。 | 区住房城乡建委 |  |
| 20 | 老旧小区危旧房改造 |  | 老旧小区危旧房改造200户。 | 区住房城乡建委、朝阳街道、缙云人文科技城 |  |
| 五、新建和改建污水管网28km |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 城市污水管网改造 | 212国道等城镇污水管网建设8公里。 | 区住房城乡建委、区城管局、相关街镇、相关园城公司、缙云公司 |  |
| 22 |  | 北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”工程 | 新建和改造雨、污水管网20公里，完成河道整治3公里。 | 区住房城乡建委、区城管局、区水利局、缙融公司 |  |
| 六、硬化农村入户便道200公里 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 硬化入户农村便民道 | 完成硬化入户农村便民道200km以上。 | 区财政局 |  |
| 七、建设“四好农村路”100公里 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 建设“四好农村路” | 完成113km“四好农村路”建设。 | 区交通局 |  |
| 八、实施天然气“进村入户”工程 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 实施天然气“进村入户”工程 | 新铺设7个行政村天然气管道，惠及1000户农村居民。 | 区经济信息委 |  |

附件3

北碚区2020年重点民生实事推进

情况表（样表）

单

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 责任 单位 | 完成情况 |  | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-*月形象进度 | 1-*月完成投资 |  |

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委监

委机关，区法院，区检察院，区武装部。

重庆市北碚区人民政府办公室                 2020年3月26日印发