## Sheet1
附件2
北碚区工业项目标准地出让流程图
标准地出让前准备
|  | 地块前期开发 | 开展区域评估工作 |  |  | 建立标准地控制指标体系 |  |  | 确定地块具体指标
|  | 各园城管委会做好征地拆迁及通水、通电、通路和场地平整等地块前期开发工作 | 根据需要，开展压覆重要矿产资源、环境影响评价、地质灾害危险性评估、安全条件评价、绿化方案评价、水土保持评价、文物前期调查、节能评价、气候可行性论证等事项的区域评估（评价）。 |  |  | 在市级确定的新增工业项目标准地指导性指标基础上，结合北碚区定位，分区域、分行业研究制定固定资产投资强度、容积率、亩均税收、能耗标准等控制性指标，根据实际情况增加产出强度、单位排放标准、研发投入等指标，逐步构建具有北碚区特色的标准地控制性指标体系及动态调整机制。 |  |  | 在具体工业项目标准地出让时，区经济信息委、各园城管委会根据产业准入、功能区划和相关区域评价成果，结合实际明确投资、能耗、环境、建设、税收等相关控制性指标体系，书面明确地块具体出让指标，由区规划自然资源局在地块出让公告中一同发布
按标出让
重庆市公共资源交易中心进行国有建设用地使用权公开出让（≧30个自然日）
当场签订《国有建设用地使用权成交确认书》
成交结果公示（5个自然日）
签订《国有建设用地使用权出让合同》 （≦2个工作日）
|  |  | 园城管委会与竞得企业签订履约监管协议，明确责任 |  |  |  | 缴清土地出让价款
同步办理建设用地规划许可证和不动产权属证书
交付土地、不动产权属证书和规划建设用地许可证
| 为企业提供部分事项或全流程无偿代办服务 |  |  |  | 审批服务
[5 empty] | 企业自愿选择承诺制 |  | 是 | 实行承诺制
否
[5 empty] | 按照一般企业投资项目审批“最多跑一次”要求，开展事项审批工作 |  |  |  | 承 诺 、 公 示
审批部门发放相关证书
按标施建
对标验收
项目竣工后，提出竣工验收申请
[5 empty] | 按事先约定条件对标进行竣工验收 |  | 不合格 |  | 限期整改 | 不合格 | 按相关法律法规处置
合格
办理宗地不动产权证书（房屋落地）
项目达产后，提出达产复核申请
[5 empty] | 按事先约定条件对标进行达产复核 |  | 不合格 |  | 限期整改 | 不合格 | 按约定承担违约责任
合格
兑现政策奖励
全过程监督管理